## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۱۴,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۲۵ | ۵۳,۴۴۹ | ۵۴,۵۵۱ | ۶۷,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۶۹,۱۷۶
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۷۵,۳۴۹ | ۲۴۷ | ۱۴۳,۶۲۲,۲۱۹ | ۱۱۱,۲۱۲ | ۲۲۹,۶۱۶ | ۲۷۹,۵۳۶ | ۳۰۴,۹۶۵ | ۱,۴۲۱ | ۹۲,۷۰۳,۹۱۰ | ۳۹۰,۷۴۸
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۱۴,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۶,۲۰۸ | ۳۰,۹۶۴ | ۵۵,۶۷۳ | ۴۵,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۱,۸۸۱
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۷۳,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۲۰۵ | ۳۰,۸۰۹ | ۵۱,۵۶۳ | ۱۰۴,۳۲۹ | ۱۷۴ | ۱۷۶,۹۷۲,۰۱۴ | ۱۳۸,۷۶۸
جمع |  |  |  | ۱۷۷,۷۷۵ | ۲۴۷ | ۱۴۳,۶۲۲,۲۱۹ | ۲۳۹,۲۵۰ | ۳۴۴,۸۳۸ | ۴۴۱,۳۲۳ | ۵۲۲,۶۱۳ | ۱,۵۹۵ | ۲۶۹,۶۷۵,۹۲۴ | ۶۸۰,۵۷۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۵۱ | ۷۰۹,۶۴۴ | ۸۲۷,۷۷۳ | ۱,۵۳۷,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۷۶۲,۸۶۵ | ۷۷۴,۵۵۲ | ۱,۵۳۷,۴۱۷
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۶۳ | ۴۸۴,۱۷۷ | ۳۸۳,۶۹۵ | ۸۶۷,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۵۰۱,۳۳۹ | ۳۶۶,۵۳۳ | ۸۶۷,۸۷۲
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۲۱ | ۱۰۸,۳۰۳ | ۴۰۳,۹۸۴ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۵۵,۶۱۹ | ۳۵۶,۶۶۸ | ۵۱۲,۲۸۷
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۳۱ | ۱۸۵,۱۰۹ | ۴۰۰,۹۰۶ | ۵۸۶,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۱۹۸,۲۲۹ | ۳۸۷,۷۸۶ | ۵۸۶,۰۱۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۳۰ | ۱۸۵,۳۰۷ | ۴۲۱,۲۹۹ | ۶۰۶,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۱۸۹,۴۱۲ | ۴۱۷,۱۹۴ | ۶۰۶,۶۰۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۲ | ۲۰ | ۱۲۷,۹۰۱ | ۵۱۵,۱۴۲ | ۶۴۳,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۱۵۴,۲۰۸ | ۴۸۸,۸۳۵ | ۶۴۳,۰۴۳
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۹۳ | ۸۴۱,۷۵۰ | ۶۳,۳۵۸ | ۹۰۵,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۸۵۳,۸۸۳ | ۵۱,۲۲۵ | ۹۰۵,۱۰۸
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | متر مربع | ۸۳,۲۱۴ | ۰ | ۳۳,۴۷۶ | ۹,۴۸۹,۵۸۴ | ۹,۵۲۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۸۶ | ۹,۴۸۴,۹۷۴ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۸۳ | ۹۶۴,۱۴۵ | ۱۸۳,۸۷۶ | ۱,۱۴۸,۰۲۱ | ۰ | ۷۳,۵۲۰ | ۸۵ | ۹۸۹,۰۷۴ | ۱۵۸,۹۴۷ | ۱,۱۴۸,۰۲۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۴۱ | ۱,۲۸۹,۵۹۲ | ۲,۰۸۷,۶۸۰ | ۳,۳۷۷,۲۷۲ | ۲۴۷ | ۷۵,۳۴۹ | ۴۴ | ۱,۳۷۴,۳۶۴ | ۲,۰۰۲,۹۰۸ | ۳,۳۷۷,۲۷۲
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۲۳ | ۴۰۲,۵۷۰ | ۱,۵۷۹,۸۷۲ | ۱,۹۸۲,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۴۰۸,۶۵۰ | ۱,۵۷۳,۷۹۲ | ۱,۹۸۲,۴۴۲
جمع | [6 empty] | ۶,۵۰۴,۴۹۹ | ۱۶,۴۰۴,۸۹۴ | ۲۲,۹۰۹,۳۹۳ | ۲۴۷ | ۱۴۸,۸۶۹ |  | ۶,۷۹۸,۲۵۴ | ۱۶,۱۱۱,۱۳۹ | ۲۲,۹۰۹,۳۹۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فروش ۳ ماه مهر ، آبان و آذر واحدهاي زون A مرکز شهر انديشه شامل فروش تهاتري ۱۲ واحد به قيمت ميانگين ۹۰ ميليون ريال به ازاي هر متر مربع که قرارداد هاي تهاتري آنها در سالهاي قبل منعقد گرديده است و پيش فروش ۲ واحد به قيمت ميانگين ۲۰۱ ميليون ريال به ازاي هر متر مربع مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰