## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۲,۵۲۱ | ۲۸ | ۷۶۹,۰۲۱,۵۴۷ | ۲۱,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۰ | ۵۰ | ۷۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۴۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۳۸,۶۳۶ | ۴۴۱ | ۱۷۹,۸۰۷,۱۸۷ | ۷۸,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۸۷ | ۷۸۶ | ۱۸۰,۹۷۱,۴۴۸ | ۱۴۱,۰۷۷
جمع |  |  |  | ۴۱,۱۵۷ | ۴۶۹ | ۹۴۸,۸۲۸,۷۳۴ | ۱۰۰,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۷۳,۵۶۷ | ۸۳۶ | ۸۹۳,۷۷۱,۴۴۸ | ۱۷۶,۷۱۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۸۱۱ | ۳۰ | ۴۸۳,۷۷۸ | ۷۹۰,۳۶۸ | ۱,۲۷۴,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۴۹۵,۶۰۰ | ۷۷۸,۵۴۶ | ۱,۲۷۴,۱۴۶
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۸۲ | ۳۰۲,۳۶۰ | ۱۶۱,۰۳۳ | ۴۶۳,۳۹۳ | ۴۴۱ | ۳۸,۶۳۶ | ۸۵ | ۳۲۱,۵۵۰ | ۱۴۱,۸۴۳ | ۴۶۳,۳۹۳
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۲۱,۱۹۴ | ۲۳ | ۳۹۴,۶۸۰ | ۹۵۹,۵۰۵ | ۱,۳۵۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۴۰۲,۴۹۰ | ۹۵۱,۶۹۵ | ۱,۳۵۴,۱۸۵
شکريه | همداني | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۶,۵۳۶ | ۲۱ | ۲۴۱,۲۹۷ | ۶۳۱,۸۲۶ | ۸۷۳,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۴۶,۸۳۰ | ۶۲۶,۲۹۳ | ۸۷۳,۱۲۳
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۲۸ | ۲,۵۲۱ | ۱۰۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۳۳,۷۷۲
جمع | [6 empty] | ۱,۴۵۵,۸۸۷ | ۲,۵۴۲,۷۳۲ | ۳,۹۹۸,۶۱۹ | ۴۶۹ | ۴۱,۱۵۷ |  | ۱,۵۰۰,۲۴۲ | ۲,۴۹۸,۳۷۷ | ۳,۹۹۸,۶۱۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰