## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۳ | ۱۴۹ | ۵,۷۳۶ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۶,۵۰۹
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | ۲,۹۷۸ | ۱۲۲ | ۲۹۷,۶۴۲,۰۵۰ | ۳۶,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۸ | ۱۲۲ | ۲۹۷,۶۴۲,۰۵۰ | ۳۶,۳۵۴
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۲,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۷۳ | ۱۴,۵۹۲ | ۱۰,۸۹۱ | ۲۵۳ | ۵۷,۵۹۸,۴۸۴ | ۱۴,۵۹۲
تجميعي 31 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۰ | ۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۱
تجميعي 16 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۵ | ۲۴,۳۳۴ | ۶۸۵ | ۱۱۱ | ۲۱۹,۸۱۹,۳۳۲ | ۲۴,۳۳۴
تجميعي 21 | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۷۱ | ۱,۸۲۰ | ۲۲۰ | ۹ | ۲۱۱,۸۵۲,۷۰۴ | ۱,۸۴۱
جمع |  |  |  | ۵,۶۴۵ | ۱۲۲ | ۲۹۷,۶۴۲,۰۵۰ | ۳۷,۲۴۶ | ۹,۲۷۸ | ۴۶,۹۰۵ | ۱۴,۹۲۳ | ۴۹۵ | ۷۸۶,۹۱۲,۵۷۰ | ۸۴,۱۵۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۹۱,۲۵۳ | ۷۰۰ | ۹۱,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۲۵۳ | ۷۰۰ | ۹۱,۹۵۳
تجميعي 31 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۵۹۲ | ۹۵ | ۱۱۱,۲۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۱۱,۲۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۵۴
تجميعي 30 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۹۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۳۱,۶۴۸
تجميعي 16 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۲
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۲۷۴,۳۴۲
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | مترمربع | ۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۸۱,۸۷۵ | ۳,۰۰۰ | ۸۴,۸۷۵ | ۱۲۲ | ۲,۹۷۸ | ۹۹ | ۸۱,۸۷۵ | ۳,۰۰۰ | ۸۴,۸۷۵
پروژة قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۱۷,۲۹۰ | ۹۸ | ۲۱۶,۱۹۴ | ۶,۳۲۱ | ۲۲۲,۵۱۵ | ۰ | ۲,۵۱۸ | ۹۸ | ۲۱۶,۱۹۴ | ۶,۳۲۱ | ۲۲۲,۵۱۵
قطعه 123 | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۲۱,۲۰۶ | ۳۳ | ۱۹۶,۷۶۲ | ۱۸۱,۳۳۴ | ۳۷۸,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۹۶,۷۶۲ | ۱۸۱,۳۳۴ | ۳۷۸,۰۹۶
پارس | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۵۷ | مترمربع | ۴,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۴,۰۳۰ | ۲,۶۷۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۰۳۰ | ۲,۶۷۰ | ۱۶,۷۰۰
قطعه 51 و52 همسايگي 2 | تبريز -شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۴۶۱ | ۵ | ۶۰۷ | ۴۵۰,۶۶۶ | ۴۵۱,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۰۷ | ۴۵۰,۶۶۶ | ۴۵۱,۲۷۳
قطعه 53 همسايگي 2 | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۷۳۱ | ۷۰ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۳۷,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۳۷,۰۷۳
تجميعي 3 | تبريز - رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۵,۹۰۹ | ۳۷ | ۴۲,۲۳۰ | ۶,۲۵۱ | ۴۸,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۴۲,۲۳۰ | ۶,۲۵۱ | ۴۸,۴۸۱
تجميعي 4 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۷,۱۱۵ | ۹۱ | ۴۸,۸۳۶ | ۶,۹۲۸ | ۵۵,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۴۸,۸۳۶ | ۶,۹۲۸ | ۵۵,۷۶۴
تجميعي 5 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۱۰,۱۳۴ | ۱۹ | ۷۲,۸۱۲ | ۹,۱۵۸ | ۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۷۲,۸۱۲ | ۹,۱۵۸ | ۸۱,۹۷۰
تجميعي 6 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۱۱,۷۷۱ | ۲۰ | ۶۷,۳۹۳ | ۱۰,۱۲۲ | ۷۷,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۶۷,۳۹۳ | ۱۰,۱۲۲ | ۷۷,۵۱۵
تجميعي 7 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | مترمربع | ۱۴,۵۹۳ | ۳۳ | ۱۰۳,۸۷۱ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۱۸,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۱۰۳,۸۷۱ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۱۸,۴۵۶
چند منظوره تجاري رفاهي توريستي و آبدرماني سرعين | اردبيل سرعين | تجاري رفاهي توريستي آبدرماني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۲,۵۴۹ | ۶ | ۴۷۵,۳۰۵ | ۳۸۰,۲۴۳ | ۸۵۵,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۷۵,۳۰۵ | ۳۸۰,۲۴۳ | ۸۵۵,۵۴۸
تجميعي 21 | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۶,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۱۴۹ | ۱۰۰ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۲۶,۹۵۲
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۸۷۸,۵۶۶ | ۱,۲۹۸,۵۷۱ | ۳,۱۷۷,۱۳۷ | ۱۲۲ | ۵,۶۴۵ |  | ۱,۸۷۸,۵۶۶ | ۱,۲۹۸,۵۷۱ | ۳,۱۷۷,۱۳۷