## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۰ | ۵۰ | ۷۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۴۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۲۶,۴۵۷ | ۳۰۰ | ۱۸۰,۱۶۹,۴۳۵ | ۵۴,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۴۴ | ۱,۰۸۶ | ۱۷۹,۸۴۱,۶۲۰ | ۱۹۵,۳۰۸
جمع |  |  |  | ۲۶,۴۵۷ | ۳۰۰ | ۱۸۰,۱۶۹,۴۳۵ | ۵۴,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۲۴ | ۱,۱۳۶ | ۸۹۲,۶۴۱,۶۲۰ | ۲۳۰,۹۴۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۲۱,۱۹۴ | ۲۴ | ۴۰۲,۴۹۰ | ۹۵۱,۶۹۵ | ۱,۳۵۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۴۴۸,۵۳۲ | ۹۰۵,۶۵۳ | ۱,۳۵۴,۱۸۵
شکريه | همداني | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۶,۵۳۶ | ۲۲ | ۲۴۶,۸۳۰ | ۶۲۶,۲۹۳ | ۸۷۳,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۸۱,۵۳۱ | ۵۹۱,۵۹۲ | ۸۷۳,۱۲۳
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۳,۷۷۲ | ۰ | ۳۳,۷۷۲
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۸۱۱ | ۳۱ | ۴۹۵,۶۰۰ | ۷۷۸,۵۴۶ | ۱,۲۷۴,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۵۲۴,۰۸۱ | ۷۵۰,۰۶۵ | ۱,۲۷۴,۱۴۶
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۸۵ | ۳۲۱,۵۵۰ | ۱۴۱,۸۴۳ | ۴۶۳,۳۹۳ | ۳۰۰ | ۲۶,۴۵۷ | ۸۵ | ۳۳۶,۸۶۱ | ۱۲۶,۵۳۲ | ۴۶۳,۳۹۳
جمع | [6 empty] | ۱,۵۰۰,۲۴۲ | ۲,۴۹۸,۳۷۷ | ۳,۹۹۸,۶۱۹ | ۳۰۰ | ۲۶,۴۵۷ |  | ۱,۶۲۴,۷۷۷ | ۲,۳۷۳,۸۴۲ | ۳,۹۹۸,۶۱۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰