## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سايه | شيراز | مسکوني | مترمربع | ۶,۴۹۲ | ۱۳۳ | ۶۴,۸۱۹,۵۴۹ | ۸,۶۲۱ | ۸,۹۴۶ | ۶,۰۹۲ | ۶,۴۹۲ | ۱۳۳ | ۶۴,۸۱۹,۵۴۹ | ۸,۶۲۱
راين 1 | کرمان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۹ | ۱,۸۱۰ | ۴,۱۹۹ | ۱۷۹ | ۱۰۱,۵۳۰,۷۲۶ | ۱۸,۱۷۴
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۸ | ۱۰,۷۶۰ | ۲,۰۰۶ | ۶۷ | ۵۶۳,۲۸۳,۵۸۲ | ۳۷,۷۴۰
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | مترمربع | ۳,۸۷۶ | ۱۱۱ | ۸۰۶,۹۷۲,۹۷۳ | ۸۹,۵۷۴ | ۷۵۵ | ۱۱,۲۷۵ | ۲۰,۸۴۴ | ۶۰۵ | ۶۵۹,۸۱۱,۵۷۰ | ۳۹۹,۱۸۶
جمع |  |  |  | ۱۰,۳۶۸ | ۲۴۴ | ۸۷۱,۷۹۲,۵۲۲ | ۹۸,۱۹۵ | ۱۲,۹۴۸ | ۲۹,۹۳۷ | ۳۳,۵۴۱ | ۹۸۴ | ۱,۳۸۹,۴۴۵,۴۲۷ | ۴۶۳,۷۲۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه 78-79) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۲۸,۲۳۰ | ۴۵ | ۱۸۶,۱۳۰ | ۴۷,۸۲۰ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۱۸۶,۲۶۰ | ۴۷,۶۹۰ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه 69) | کيش | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۳۰,۵۹۲ | ۸۶ | ۲۶۳,۲۳۵ | ۵۱,۲۳۴ | ۳۱۴,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۲۶۳,۴۸۵ | ۵۰,۹۸۴ | ۳۱۴,۴۶۹
ستاره آبان (قطعه 80) | کيش | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۹,۲۶۹ | ۸۷ | ۵۱,۵۰۳ | ۶۱,۳۱۲ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۱۱۱ | ۳,۸۷۶ | ۸۹ | ۵۱,۸۰۳ | ۶۱,۰۱۲ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند 1 (قطعه 84) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۳,۱۲۲ | ۲۲ | ۹۰,۰۰۶ | ۶۰,۵۲۳ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۹۰,۴۸۶ | ۶۰,۰۴۳ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند 2 (قطعه 85) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | مترمربع | ۵,۰۶۴ | ۲۳ | ۹۲,۸۶۵ | ۶۳,۷۱۰ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۹۳,۰۲۱ | ۶۳,۵۵۴ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه 75) | کيش | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۹,۶۷۰ | ۹ | ۹۸,۵۷۳ | ۵۳,۸۳۵ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۹ | ۹۸,۶۸۹ | ۵۳,۷۱۹ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه 74) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۶۵۳ | ۱۰ | ۸۳,۵۱۱ | ۲,۰۵۱,۲۸۹ | ۲,۱۳۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰۵,۹۴۲ | ۲,۰۲۸,۸۵۸ | ۲,۱۳۴,۸۰۰
راين 1 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۷۲۹ | ۶۳ | ۲۴۶,۶۸۶ | ۱۰۶,۲۶۹ | ۳۵۲,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۲۴۷,۵۲۵ | ۱۰۵,۴۳۰ | ۳۵۲,۹۵۵
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۳۳ | ۹۴ | ۳۲۶,۸۰۰ | ۲۶,۴۲۱ | ۳۵۳,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۳۲۸,۹۲۲ | ۲۴,۲۹۹ | ۳۵۳,۲۲۱
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۷۳ | ۵۰ | ۱۷۰,۲۱۷ | ۲۲۴,۰۶۳ | ۳۹۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۸۳,۳۹۷ | ۲۱۰,۸۸۳ | ۳۹۴,۲۸۰
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۱۹ | ۷۶ | ۸۸,۵۹۷ | ۴,۵۵۲ | ۹۳,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۸۹,۷۸۴ | ۳,۳۶۵ | ۹۳,۱۴۹
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | مترمربع | ۲۳,۹۲۴ | ۹۸ | ۹۱۸,۷۴۶ | ۷۷,۹۷۷ | ۹۹۶,۷۲۳ | ۱۳۳ | ۶,۴۹۲ | ۹۹ | ۹۲۷,۲۳۶ | ۶۹,۴۸۷ | ۹۹۶,۷۲۳
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | مترمربع | ۰ | ۹ | ۲۱۸,۵۲۰ | ۱,۷۰۳,۶۰۰ | ۱,۹۲۲,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲۷۳,۸۹۳ | ۱,۶۴۸,۲۲۷ | ۱,۹۲۲,۱۲۰
ستاره شهريور (قطعه 76-77) | کيش | مسکوني | ۳۸ | مترمربع | ۱۹,۱۴۵ | ۱۳ | ۱۲۸,۷۲۰ | ۳۱,۳۹۵ | ۱۶۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۲۸,۸۱۵ | ۳۱,۳۰۰ | ۱۶۰,۱۱۵
نصر سيرجان | کرمان | مسکوني | ۲۵ | مترمربع | ۱۶,۹۰۴ | ۶۶ | ۳۵۰ | ۱۹,۶۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۴۰۰ | ۱۹,۶۰۰ | ۲۰,۰۰۰
ستاره آذر (قطعه 81-82) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸,۵۸۵ | ۲ | ۱۰۵,۶۷۲ | ۳,۵۹۷,۵۲۸ | ۳,۷۰۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۵,۸۷۳ | ۳,۵۹۷,۳۲۷ | ۳,۷۰۳,۲۰۰
راين 2 | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۴۱۶ | ۹ | ۲۳۶,۴۳۰ | ۶۲۱,۴۷۴ | ۸۵۷,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲۶۷,۱۱۷ | ۵۹۰,۷۸۷ | ۸۵۷,۹۰۴
جمع | [6 empty] | ۳,۳۰۶,۵۶۱ | ۸,۸۰۲,۶۵۲ | ۱۲,۱۰۹,۲۱۳ | ۲۴۴ | ۱۰,۳۶۸ |  | ۳,۴۴۲,۶۴۸ | ۸,۶۶۶,۵۶۵ | ۱۲,۱۰۹,۲۱۳