## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۰۰۹ | ۸۰,۸۰۴ | ۷۲,۰۰۹ | ۵۱۳ | ۱۰۸,۷۰۹,۵۵۲ | ۸۰,۸۰۴
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۱۲,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۴ | ۲۸,۲۹۶ | ۴۴,۵۵۶ | ۴۱,۲۰۰ | ۱۱۴ | ۲۳۳,۹۶۴,۹۱۲ | ۶۲,۲۷۰
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۶۳,۵۶۴ | ۶۶ | ۵۵,۳۷۳,۴۰۶ | ۳,۶۴۸ | ۲۴,۱۹۲ | ۴۱,۱۰۴ | ۸۷,۷۵۶ | ۲۴۲ | ۱۱۵,۵۹۵,۲۴۸ | ۴۴,۷۵۲
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۲۴,۴۰۵ | ۲۵۲ | ۱۰۹,۱۹۸,۴۱۳ | ۳۳,۴۶۰ | ۱۱۰,۳۷۹ | ۱۳۳,۵۱۲ | ۱۳۴,۷۸۴ | ۸۹۹ | ۱۰۳,۴۳۶,۰۴۰ | ۱۶۶,۹۷۲
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۱۴ | ۵۰,۲۴۰ | ۳۲,۵۱۴ | ۲۰۹ | ۲۴۰,۳۸۲,۷۷۵ | ۵۰,۲۴۰
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۱۰۰,۸۷۳ | ۳۱۸ | ۱۶۴,۵۷۱,۸۱۹ | ۵۴,۸۲۲ | ۲۶۷,۳۹۰ | ۳۵۰,۲۱۶ | ۳۶۸,۲۶۳ | ۱,۹۷۷ | ۸۰۲,۰۸۸,۵۲۷ | ۴۰۵,۰۳۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۱۲ | ۷۳,۲۵۷ | ۳۲۲,۰۳۰ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۷۴,۰۴۳ | ۳۲۱,۲۴۴ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۵۷,۷۶۱ | ۱,۱۹۹,۲۷۵ | ۱,۲۵۷,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۷,۸۹۹ | ۱,۱۹۹,۱۳۷ | ۱,۲۵۷,۰۳۶
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۱ | ۸,۴۷۶ | ۱,۱۱۱,۵۴۳ | ۱,۱۲۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۸۹۵ | ۱,۱۱۱,۱۲۴ | ۱,۱۲۰,۰۱۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۹ | ۷۸۷,۴۰۵ | ۸۱ | ۷۸۷,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۷۹۷,۹۳۱ | ۸۳ | ۷۹۸,۰۱۴
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۶۹ | ۱۶۲,۴۹۹ | ۵۹,۸۵۴ | ۲۲۲,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۱۷۶,۶۵۶ | ۴۵,۶۹۷ | ۲۲۲,۳۵۳
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۹۹ | ۱,۰۲۲,۳۹۴ | ۲,۲۱۲ | ۱,۰۲۴,۶۰۶ | ۶۶ | ۶۳,۵۶۴ | ۹۹ | ۱,۱۱۶,۵۵۵ | ۲,۲۲۲ | ۱,۱۱۸,۷۷۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۷۳ | ۶۸۲,۶۱۲ | ۲۲۳,۴۰۲ | ۹۰۶,۰۱۴ | ۲۵۲ | ۲۴,۴۰۵ | ۷۶ | ۷۰۱,۰۹۶ | ۲۰۴,۹۱۸ | ۹۰۶,۰۱۴
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱
نسيم فاز(3) | مشهد-بلوار عصمتيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۱,۰۷۷ | ۱ | ۷۹۰,۶۱۹ | ۳,۹۱۲,۹۳۷ | ۴,۷۰۳,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۹۱,۴۳۰ | ۳,۹۱۲,۱۲۶ | ۴,۷۰۳,۵۵۶
پروژه موسوي قوچاني | مشهد- بلوار موسوي قوچاني | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۱۲۵,۱۶۹ | ۰ | ۱۶,۵۷۶ | ۱۲,۳۷۷,۶۶۸ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۱۹ | ۱۲,۳۷۵,۶۲۵ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴
جمع | [6 empty] | ۳,۹۵۴,۳۵۱ | ۱۹,۲۰۹,۰۰۲ | ۲۳,۱۶۳,۳۵۳ | ۳۱۸ | ۸۷,۹۶۹ |  | ۴,۰۹۵,۸۷۶ | ۱۹,۱۷۲,۱۷۶ | ۲۳,۲۶۸,۰۵۲