## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۹,۶۰۰ | ۴,۰۲۷ | ۵۴,۱۰۰ | ۴,۰۲۷ | ۲۰۴ | ۰ | ۶۳,۷۰۰
برج ياس | تهران فرمانيه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۱ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۸۷۱
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۶۷,۲۴۶ | ۴۸۲ | ۰ | ۱۲۰,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۶۷,۲۴۶ | ۴۸۲ | ۰ | ۱۲۰,۵۹۴
جمع |  |  |  | ۶۷,۲۴۶ | ۵۰۶ | ۰ | ۱۳۰,۱۹۴ | ۴,۰۲۷ | ۵۵,۱۲۰ | ۷۱,۲۷۳ | ۷۰۱ | ۰ | ۱۸۵,۳۱۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۴ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۶۴۹
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۹,۶۱۱ | ۷۱ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۲۵۵
برج ياس | تهران فرمانيه | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۱,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۹۰۴ | ۵۰۶ | ۰ |  | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۹۰۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
در ماه جاري بهاي تمام شده پارکينگ هاي برج تهران به مبللغ ۳.۲۲۲ ميليون ريال بابت اضافه محاسبات در ماه هاي قبل اصلاح گرديد(فايل ضميمه). ضمنا مبلغ صحيح جمع فروش ۶ ماهه سال جاري که در فرم بالا ۱۸۵.۳۱۴ ميليون ريال درج شده است ۱۸۴.۶۵۶ ميليون ريال مي باشد که به علت عدم امکان درج ارقام منفي در فرم کدال اطلاعات کامل در قسمت فايل هاي ضميمه قرار داده شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹