## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۴۰۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۰۰۹ | ۸۰,۸۰۴ | ۷۲,۰۰۹ | ۵۱۳ | ۱۰۸,۷۰۹,۵۵۲ | ۸۰,۸۰۴
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۱۷,۹۴۱ | ۱۱۴ | ۲۸۰,۳۳۳,۵۹۵ | ۳۷,۳۹۳ | ۴۱,۲۰۰ | ۶۲,۲۷۰ | ۵۹,۱۴۱ | ۲۲۸ | ۲۵۶,۶۵۰,۶۵۵ | ۹۹,۶۶۳
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | ۱۵۱,۲۵۱ | ۴۵۴ | ۱۲۹,۷۵۲,۶۳۰ | ۵۸,۹۵۷ | ۸۷,۷۵۶ | ۴۴,۷۵۲ | ۲۳۹,۰۰۷ | ۶۹۶ | ۱۲۴,۹۰۰,۹۳۳ | ۱۰۳,۷۰۹
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | ۶۶,۹۸۳ | ۵۷۳ | ۱۰۳,۷۰۶,۸۰۶ | ۸۸,۰۱۷ | ۱۳۴,۷۸۴ | ۱۶۶,۹۷۲ | ۲۰۱,۷۶۷ | ۱,۴۷۲ | ۱۰۳,۵۴۱,۴۴۰ | ۲۵۴,۹۸۹
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۱۴ | ۵۰,۲۴۰ | ۳۲,۵۱۴ | ۲۰۹ | ۲۴۰,۳۸۲,۷۷۵ | ۵۰,۲۴۰
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | ۷,۱۹۲ | ۴۵ | ۴۰۰,۰۴۴,۶۸۳ | ۶۰,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۲ | ۴۵ | ۴۰۰,۰۴۴,۶۸۳ | ۶۰,۰۲۴
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۲۴۳,۳۶۷ | ۱,۱۸۶ | ۹۱۳,۸۳۷,۷۱۴ | ۲۴۴,۳۹۱ | ۳۶۸,۲۶۳ | ۴۰۵,۰۳۸ | ۶۱۱,۶۳۰ | ۳,۱۶۳ | ۱,۲۳۴,۲۳۰,۰۳۸ | ۶۴۹,۴۲۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۰۰ | ۱۲ | ۷۴,۰۴۳ | ۳۲۱,۲۴۴ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۷۴,۵۹۶ | ۳۲۰,۶۹۱ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | مترمربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۵۷,۸۹۹ | ۱,۱۹۹,۱۳۷ | ۱,۲۵۷,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۸,۱۵۴ | ۱,۱۹۸,۸۸۲ | ۱,۲۵۷,۰۳۶
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | مترمربع | ۶,۰۱۷ | ۱ | ۸,۸۹۵ | ۱,۱۱۱,۱۲۴ | ۱,۱۲۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۱,۵۳۴ | ۱,۰۹۸,۴۸۵ | ۱,۱۲۰,۰۱۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۹ | ۷۹۷,۹۳۱ | ۸۳ | ۷۹۸,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸۰۷,۶۲۲ | ۸۱ | ۸۰۷,۷۰۳
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۷۷ | ۱۷۶,۶۵۶ | ۴۵,۶۹۷ | ۲۲۲,۳۵۳ | ۱۱۴ | ۱۷,۹۴۱ | ۸۲ | ۱۸۷,۴۸۵ | ۳۴,۸۶۸ | ۲۲۲,۳۵۳
نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۳۲۸ | ۹۹ | ۱,۱۱۶,۵۵۵ | ۲,۲۲۲ | ۱,۱۱۸,۷۷۷ | ۴۵۴ | ۳۰,۵۰۹ | ۹۹ | ۱,۱۷۴,۰۴۲ | ۲,۲۲۷ | ۱,۱۷۶,۲۶۹
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۰۲۸ | ۷۶ | ۷۰۱,۰۹۶ | ۲۰۴,۹۱۸ | ۹۰۶,۰۱۴ | ۵۷۳ | ۶۶,۹۸۳ | ۸۲ | ۷۵۱,۶۲۵ | ۱۵۴,۳۸۹ | ۹۰۶,۰۱۴
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | مترمربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | مترمربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۴۵ | ۷,۱۹۲ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱
نسيم فاز(3) | مشهد-بلوار عصمتيه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۱,۰۷۷ | ۱ | ۷۹۱,۴۳۰ | ۳,۹۱۲,۱۲۶ | ۴,۷۰۳,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۹۲,۴۱۱ | ۳,۹۱۱,۱۴۵ | ۴,۷۰۳,۵۵۶
پروژه موسوي قوچاني | مشهد- بلوار موسوي قوچاني | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۱۲۵,۱۶۹ | ۰ | ۱۸,۶۱۹ | ۱۲,۳۷۵,۶۲۵ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۲۵ | ۱۲,۳۴۷,۶۱۹ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴
جمع | [6 empty] | ۴,۰۹۵,۸۷۶ | ۱۹,۱۷۲,۱۷۶ | ۲۳,۲۶۸,۰۵۲ | ۱,۱۸۶ | ۱۲۲,۶۲۵ |  | ۴,۲۶۶,۸۴۶ | ۱۹,۰۶۸,۳۸۷ | ۲۳,۳۳۵,۲۳۳