## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۱
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۵ | ۲۴,۳۳۴ | ۶۸۵ | ۱۱۱ | ۲۲۰ | ۲۴,۳۳۴
سپيدار | تبريز- گلکار |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۹ | ۳۶,۳۵۴ | ۲,۹۷۹ | ۲۱۵ | ۱۶۹ | ۳۶,۳۵۴
قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۲۰ | ۹۶,۰۶۶ | ۲۰,۲۲۰ | ۵۲۵ | ۱۸۳ | ۹۶,۰۶۶
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰ | ۱,۸۴۱ | ۳۴۸ | ۹ | ۲۱۲ | ۱,۸۴۱
سيمرغ | شهرک رشديه |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۱۸ | ۷۸,۰۷۹ | ۲۳,۷۱۸ | ۱۳۸ | ۵۶۵ | ۷۸,۰۷۹
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۲۵
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۸۲۲ | ۲۴۵,۹۲۰ | ۴۷,۹۵۰ | ۹۹۸ | ۱,۳۴۹ | ۲۴۵,۹۲۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه |  | ۴۰ |  | ۹,۵۹۲ | ۹۵ | ۱۱۱,۲۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱۱۱,۲۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۵۴
تجميعي ۳۰ | تبريز شهرک رشديه |  | ۴۰ |  | ۹,۹۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۱,۶۴۸ | ۰ | ۳۱,۶۴۸
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه |  | ۴۸ |  | ۳,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۷۲۲
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار |  | ۱۰۰ |  | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۷۴,۳۴۲ | ۰ | ۲۷۴,۳۴۲
سپيدار | تبريز- گلکار |  | ۳۵ |  | ۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۸۱,۸۷۵ | ۳,۰۰۰ | ۸۴,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸۱,۸۷۵ | ۳,۰۰۰ | ۸۴,۸۷۵
قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه |  | ۳۸ |  | ۱۷,۲۹۰ | ۹۸ | ۲۱۶,۱۹۴ | ۶,۳۲۱ | ۲۲۲,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲۱۶,۱۹۴ | ۶,۳۲۱ | ۲۲۲,۵۱۵
قطعه ۱۲۳ | شهرک رشديه |  | ۳۸ |  | ۲۱,۲۰۶ | ۳۳ | ۱۹۶,۷۶۲ | ۱۸۱,۳۳۴ | ۳۷۸,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۹۶,۷۶۲ | ۱۸۱,۳۳۴ | ۳۷۸,۰۹۶
قطعه ۵۱ و۵۲ همسايگي ۲ | تبريز -شهرک رشديه |  | ۱۰۰ |  | ۹,۴۶۱ | ۵ | ۶۰۷ | ۴۵۰,۶۶۶ | ۴۵۱,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۰۷ | ۴۵۰,۶۶۶ | ۴۵۱,۲۷۳
قطعه ۵۳ همسايگي ۲ | تبريز - شهرک رشديه |  | ۱۰۰ |  | ۴,۷۳۱ | ۷۰ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۳۷,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۱۱,۴۸۰ | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۳۷,۰۷۳
تجميعي ۳ | تبريز - رشديه |  | ۴۳ |  | ۵,۹۰۹ | ۴۲ | ۴۲,۲۳۰ | ۶,۲۵۱ | ۴۸,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۲,۲۳۰ | ۶,۲۵۱ | ۴۸,۴۸۱
تجميعي ۴ | تبريزشهرک رشديه |  | ۴۳ |  | ۷,۱۱۵ | ۹۷ | ۴۸,۸۳۶ | ۶,۹۲۸ | ۵۵,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۴۸,۸۳۶ | ۶,۹۲۸ | ۵۵,۷۶۴
تجميعي ۵ | تبريز شهرک رشديه |  | ۴۳ |  | ۱۰,۱۳۴ | ۲۳ | ۷۲,۸۱۲ | ۹,۱۵۸ | ۸۱,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۷۲,۸۱۲ | ۹,۱۵۸ | ۸۱,۹۷۰
تجميعي ۶ | تبريز شهرک رشديه |  | ۴۳ |  | ۱۱,۷۷۱ | ۲۲ | ۶۷,۳۹۳ | ۱۰,۱۲۲ | ۷۷,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۶۷,۳۹۳ | ۱۰,۱۲۲ | ۷۷,۵۱۵
تجميعي ۷ | تبريز شهرک رشديه |  | ۴۳ |  | ۱۴,۵۹۳ | ۳۷ | ۱۰۳,۸۷۱ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۱۸,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۰۳,۸۷۱ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۱۸,۴۵۶
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ |  | ۴۸ |  | ۶,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶,۹۵۲ | ۰ | ۲۶,۹۵۲
سيمرغ | شهرک رشديه |  | ۱۰۰ |  | ۲۴۳ | ۱۰۰ | ۴۰,۶۵۲ | ۰ | ۴۰,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۶۵۲ | ۰ | ۴۰,۶۵۲
چند منظوره تجاري رفاهي توريستي و آبدرماني سرعين | اردبيل سرعين |  | ۱۰۰ |  | ۸۲,۵۴۹ | ۶ | ۴۷۵,۳۰۵ | ۳۸۰,۲۴۳ | ۸۵۵,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۷۵,۳۰۵ | ۳۸۰,۲۴۳ | ۸۵۵,۵۴۸
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۸۱۳,۹۳۵ | ۱,۲۹۵,۲۰۱ | ۳,۱۰۹,۱۳۶ | ۰ | ۰ |  | ۱,۸۱۳,۹۳۵ | ۱,۲۹۵,۲۰۱ | ۳,۱۰۹,۱۳۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
وجود ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
وجود ندارد.