## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر |  | متر مربع | ۲۷,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۰۰۹ | ۸۰,۸۰۴ | ۹۹,۷۲۹ | ۵۱۳ | ۱۰۸,۷۰۹,۵۵۲ | ۸۰,۸۰۴
محيا | مشهد-بلوار وحدت |  | متر مربع | ۲,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۰ | ۵۹,۱۴۱ | ۹۹,۶۶۳ | ۶۱,۶۰۲ | ۲۲۹ | ۲۵۶,۶۵۰,۶۵۵ | ۱۰۳,۲۶۳
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه |  | متر مربع | ۲۶,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۰۰۷ | ۱۰۳,۷۰۹ | ۲۶۵,۷۱۲ | ۶۹۶ | ۱۲۴,۹۰۰,۹۳۳ | ۱۰۳,۷۰۹
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم |  | متر مربع | ۲۱,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۷ | ۲۰۱,۷۶۷ | ۲۵۴,۹۸۹ | ۲۲۳,۶۷۱ | ۱,۴۷۲ | ۱۰۳,۵۴۱,۴۴۰ | ۲۶۵,۸۴۶
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۱۴ | ۵۰,۲۴۰ | ۳۲,۵۱۴ | ۲۰۹ | ۲۴۰,۳۸۲,۷۷۵ | ۵۰,۲۴۰
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۲ | ۶۰,۰۲۴ | ۷,۱۹۲ | ۴۵ | ۴۰۰,۰۴۴,۶۸۳ | ۶۰,۰۲۴
جمع |  |  |  | ۷۸,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۷ | ۶۱۱,۶۳۰ | ۶۴۹,۴۲۹ | ۶۹۰,۴۲۰ | ۳,۱۶۴ | ۱,۲۳۴,۲۳۰,۰۳۸ | ۶۶۳,۸۸۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۱۲ | ۷۴,۵۹۶ | ۳۲۰,۶۹۱ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۸۰,۱۸۳ | ۳۱۵,۱۰۴ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت |  | ۶۷ | متر مربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۵۸,۱۵۴ | ۱,۱۹۸,۸۸۲ | ۱,۲۵۷,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۴,۱۶۹ | ۱,۱۹۲,۸۶۷ | ۱,۲۵۷,۰۳۶
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت |  | ۶۸ | متر مربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۲۱,۵۳۴ | ۱,۰۹۸,۴۸۵ | ۱,۱۲۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵,۶۶۳ | ۱,۰۹۴,۳۵۶ | ۱,۱۲۰,۰۱۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۹ | ۸۰۷,۶۲۲ | ۸۱ | ۸۰۷,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸۳۳,۱۷۳ | ۵۲ | ۸۳۳,۲۲۵
محيا | مشهد-بلوار وحدت |  | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۸۲ | ۱۸۷,۴۸۵ | ۳۴,۸۶۸ | ۲۲۲,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۱۹۲,۱۶۷ | ۳۰,۱۸۶ | ۲۲۲,۳۵۳
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۹۹ | ۱,۱۷۴,۰۴۲ | ۲,۲۲۷ | ۱,۱۷۶,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۲۳۳,۵۶۵ | ۱۰۵ | ۱,۲۳۳,۶۷۰
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۸۲ | ۷۵۱,۶۲۵ | ۱۵۴,۳۸۹ | ۹۰۶,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۷۹۲,۱۲۹ | ۱۳۶,۲۵۶ | ۹۲۸,۳۸۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم |  | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي |  | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي |  | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱
نسيم فاز(۳) | مشهد-بلوار عصمتيه |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۱,۰۷۷ | ۱ | ۷۹۲,۴۱۱ | ۳,۹۱۱,۱۴۵ | ۴,۷۰۳,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۹۶,۲۶۹ | ۳,۹۰۷,۲۸۷ | ۴,۷۰۳,۵۵۶
پروژه موسوي قوچاني | مشهد- بلوار موسوي قوچاني |  | ۵۰ | متر مربع | ۱۲۵,۱۶۹ | ۰ | ۴۶,۶۲۵ | ۱۲,۳۴۷,۶۱۹ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۵۵ | ۱۲,۳۳۱,۷۸۹ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴
جمع | [6 empty] | ۴,۲۶۶,۸۴۶ | ۱۹,۰۶۸,۳۸۷ | ۲۳,۳۳۵,۲۳۳ | ۰ | ۰ |  | ۴,۴۳۲,۵۲۵ | ۱۹,۰۰۸,۰۰۲ | ۲۳,۴۴۰,۵۲۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱