## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اينانلو | تهران |  |  | ۱۷,۱۷۷ | ۴۰ | ۱,۷۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۸۶ | ۷,۱۰۸ | ۲۵,۷۴۰ | ۲۴,۲۸۵ | ۵۰ | ۱,۸۸۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۲۶
لادن | تهران |  |  | ۱۲,۷۶۲ | ۲۲۴ | ۶۳۴,۲۷۲,۳۲۱ | ۱۴۲,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۶۲ | ۲۲۴ | ۶۳۴,۲۷۲,۳۲۱ | ۱۴۲,۰۷۷
ساحل ۱۳ | محمودآباد |  |  | ۴۴,۳۶۷ | ۱,۳۲۵ | ۳۳۳,۸۸۶,۷۹۲ | ۴۴۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۳۶۷ | ۱,۳۲۵ | ۳۳۳,۸۸۶,۷۹۲ | ۴۴۲,۴۰۰
بهزاد(سعادت آباد) | تهران |  |  | ۲۱,۰۱۰ | ۴۸ | ۴۴۲,۷۰۸,۳۳۳ | ۲۱,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۱۰ | ۴۸ | ۴۴۲,۷۰۸,۳۳۳ | ۲۱,۲۵۰
ژنرال سرعين ۱ و۲ | اردبيل |  |  | ۱۷,۰۶۶ | ۷۸۶ | ۸۶,۲۸۸,۰۸۵ | ۶۷,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۶۶ | ۷۸۶ | ۸۶,۲۸۸,۰۸۵ | ۶۷,۸۰۰
جمع |  |  |  | ۱۱۲,۳۸۲ | ۲,۴۲۳ | ۳,۲۱۱,۸۰۵,۵۳۱ | ۷۴۲,۱۱۳ | ۷,۱۰۸ | ۲۵,۷۴۰ | ۱۱۹,۴۹۰ | ۲,۴۳۳ | ۳,۳۸۳,۶۷۵,۵۳۱ | ۷۶۷,۸۵۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران |  | ۳۸ |  | ۳,۱۳۴ | ۱۰۰ | ۱,۲۱۲ | ۰ | ۱,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۶۲۰ | ۰ | ۱۲,۶۲۰
گلدان | تهران |  | ۶۰ |  | ۳,۰۳۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
البرز | تهران |  | ۶۴ |  | ۲,۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۸۳,۷۶۵ | ۰ | ۱,۴۸۳,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۸۴,۳۵۸ | ۰ | ۱,۴۸۴,۳۵۸
لادن | تهران |  | ۵۲ |  | ۶,۰۸۳ | ۱۰۰ | ۵,۳۴۵ | ۰ | ۵,۳۴۵ | ۲۲۴ | ۱۲,۷۶۲ | ۱۰۰ | ۴,۵۴۲ | ۰ | ۴,۵۴۲
قزاقي | تهران |  | ۳۰ |  | ۷۹۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساحل ۱۳ | محمودآباد |  | ۲۲ |  | ۵,۵۷۵ | ۴۳ | ۴۴,۲۱۹ | ۰ | ۴۴,۲۱۹ | ۱,۳۲۵ | ۴۴,۳۶۷ | ۴۴ | ۳۶ | ۰ | ۳۶
پيوند و ستاک | تهران |  | ۴۴ |  | ۳۳,۵۰۸ | ۸۵ | ۱۲,۴۸۰ | ۰ | ۱۲,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۲,۴۸۰ | ۰ | ۱۲,۴۸۰
درخشان | تهران |  | ۵۳ |  | ۹۳۴ | ۶۷ | ۳۶,۲۹۰ | ۰ | ۳۶,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۳۶,۲۹۰ | ۰ | ۳۶,۲۹۰
وطن | تهران |  | ۵۱ |  | ۷۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۸۲ | ۰ | ۱۳,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۸۲ | ۰ | ۱۳,۶۸۲
ستاري | تهران |  | ۶۲ |  | ۷۸۲ | ۱۰۰ | ۲۰,۷۱۱ | ۰ | ۲۰,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۷۱۱ | ۰ | ۲۰,۷۱۱
کاشانک | تهران |  | ۵۹ |  | ۲,۵۳۲ | ۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۰ | ۰ | ۰
تير | تهران |  | ۶۰ |  | ۲,۹۳۷ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰
اينانلو | تهران |  | ۵۷ |  | ۲,۱۲۱ | ۷۰ | ۴۷,۸۰۷ | ۰ | ۴۷,۸۰۷ | ۴۰ | ۱۷,۱۷۷ | ۸۳ | ۲۵,۰۰۶ | ۰ | ۲۵,۰۰۶
گلچين | تهران |  | ۵۳ |  | ۳,۸۰۸ | ۶۷ | ۲۰۰,۳۹۶ | ۰ | ۲۰۰,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۲۰۰,۶۳۹ | ۰ | ۲۰۰,۶۳۹
آجودانيه | تهران |  | ۵۹ |  | ۳,۸۸۱ | ۲۳ | ۲۸۵,۲۰۵ | ۰ | ۲۸۵,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۲۸۵,۲۰۵ | ۰ | ۲۸۵,۲۰۵
موج | محمودآباد |  | ۲۲ |  | ۲۰,۷۵۰ | ۱۲ | ۹۱,۷۹۵ | ۰ | ۹۱,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۹۱,۷۹۵ | ۰ | ۹۱,۷۹۵
شهريار | شهريار |  | ۲۳ |  | ۱,۷۹۰ | ۷۵ | ۴,۸۸۷ | ۰ | ۴,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۴,۸۸۷ | ۰ | ۴,۸۸۷
گلسار | رشت |  | ۲۸ |  | ۵,۲۰۵ | ۱۴ | ۴۵۰,۹۵۸ | ۰ | ۴۵۰,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۴۵۹,۷۵۲ | ۰ | ۴۵۹,۷۵۲
شاهين شمالي | تهران |  | ۴۰ |  | ۱۵,۳۵۶ | ۱۸ | ۳۰۷,۴۱۹ | ۰ | ۳۰۷,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۷,۴۱۹ | ۰ | ۳۰۷,۴۱۹
اسلامشهر | اسلامشهر |  | ۲۱ |  | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۲,۰۴۱ | ۰ | ۲,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۶ | ۰ | ۲,۳۱۶
پانزده خرداد | اردبيل |  | ۵۴ |  | ۱,۹۶۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
باهنر ۱۱ | رشت |  | ۳۲ |  | ۸۹۹ | ۲ | ۴,۳۹۸ | ۰ | ۴,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴,۳۹۸ | ۰ | ۴,۳۹۸
باهنر ۲۲ | رشت |  | ۲۸ |  | ۶۷۲ | ۷۰ | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۱,۷۴۹ | ۰ | ۱,۷۴۹
باهنر ۲۳ | رشت |  | ۳۲ |  | ۷۸۰ | ۳۶ | ۳,۳۸۸ | ۰ | ۳,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۳,۳۸۸ | ۰ | ۳,۳۸۸
پل رومي(لطيفي) | تهران |  | ۷۲ |  | ۱,۹۴۱ | ۱۸ | ۱۰۵,۰۶۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۰۵,۰۶۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۶۰
بهزاد(سعادت آباد) | تهران |  | ۱۰۰ |  | ۷,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۲۱,۰۱۰ | ۱۰۰ | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵۶
ژنرال سرعين ۱ و۲ | اردبيل |  | ۱۰۰ |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۶ | ۱۷,۰۶۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۱۲۲,۸۰۷ | ۰ | ۳,۱۲۲,۸۰۷ | ۲,۴۲۳ | ۱۱۲,۳۸۲ |  | ۳,۰۷۶,۶۸۹ | ۰ | ۳,۰۷۶,۶۸۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱