## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۱۰ | ۱۰۳ | ۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵ | ۳۵,۰۰۰
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۲۸ | ۲۴ | ۱,۶۰۵,۶۱۷,۲۴۸ | ۴۲,۵۷۷
باوان (باغ جنت) | اصفهان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۳ | ۲۰,۲۷۸ | ۱۱۸,۴۸۴ | ۲۷۴ | ۷۱۰,۲۳۷,۹۵۶ | ۲۳۲,۶۹۰
موژان(گل نرگس ) | اصفهان |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۵۱ | ۱۶,۳۳۶ | ۱۱۰,۵۴۸ | ۱۱۳ | ۴۵۰,۱۶۳,۷۱۷ | ۱۵۸,۶۹۰
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۵۴۴ | ۳۶,۶۱۴ | ۲۵۹,۴۷۰ | ۵۱۴ | ۳,۱۰۵,۸۲۴,۷۴۶ | ۴۶۸,۹۵۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان |  | ۲۹ | متر مربع | ۱,۶۹۳ | ۱۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰
باوان (باغ جنت) | اصفهان |  | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۴۶ | ۴۵۴,۳۹۶ | ۱,۰۶۹,۷۷۵ | ۱,۵۲۴,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۱۷۱ | ۱,۵۲۴,۱۷۱
موژان(گل نرگس ) | اصفهان |  | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۵۴ | ۳۸۹,۵۱۴ | ۶۶۴,۶۹۷ | ۱,۰۵۴,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۶۵۹,۲۱۱ | ۱,۰۵۴,۲۱۱
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد | شهرکرد |  | ۰ | متر مربع | ۷۷,۶۰۰ | ۰ | ۸۰,۳۲۹ | ۳,۰۰۲,۲۸۵ | ۳,۰۸۲,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۵۰۰ | ۳,۰۰۰,۱۱۴ | ۳,۰۸۲,۶۱۴
اداري والاگهر | يزد |  | ۷۳ | متر مربع | ۷,۲۰۸ | ۰ | ۲,۳۲۸ | ۱,۹۰۳,۸۶۶ | ۱,۹۰۶,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۲۸ | ۱,۹۰۳,۸۶۶ | ۱,۹۰۶,۱۹۴
خواجه نظام | اصفهان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۹۸۸,۰۶۷ | ۶,۶۴۰,۶۲۳ | ۸,۶۲۸,۶۹۰ | ۰ | ۰ |  | ۲,۰۱۶,۳۲۸ | ۶,۶۱۲,۳۶۲ | ۸,۶۲۸,۶۹۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱