## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز |  | متر مربع | ۶,۲۴۲ | ۵۵ | ۶۶۹ | ۳۶,۹۴۸ | ۱۳,۹۵۹ | ۸۲,۴۵۰ | ۲۰,۲۰۱ | ۱۷۷ | ۶۷۴ | ۱۹۹,۳۹۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۹
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱
جمع |  |  |  | ۶,۲۴۲ | ۵۵ | ۶۶۹ | ۴۸,۰۷۷ | ۱۳,۹۵۹ | ۹۳,۵۳۰ | ۲۰,۲۰۱ | ۱۷۷ | ۶۷۴ | ۲۲۱,۶۰۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز |  | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۵ | ۱,۹۷۲,۹۸۶ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۲,۵۳۷,۹۸۶ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۲,۹۸۶ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۲,۵۳۷,۹۸۶
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا) | شيراز |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۶۹ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴
۳واحد نيکان(خريداري از شرکت سميع فارس) | شيراز |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۷ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا |  | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۰ | ۴۲ | ۱۱۱,۶۷۱ | ۲۴۸,۳۳۰ | ۳۶۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۱۱۱,۶۷۱ | ۲۴۸,۳۳۰ | ۳۶۰,۰۰۱
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا |  | ۴۴ | متر مربع | ۱۲,۳۳۰ | ۱۵ | ۲۳۶,۳۷۷ | ۴۶۳,۰۲۰ | ۶۹۹,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲۳۶,۳۷۷ | ۴۶۳,۰۲۰ | ۶۹۹,۳۹۷
مجتمع باران | شيراز |  | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۲,۱۷۴ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۵۸۷,۱۷۴
دلگشا | شيراز |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۶ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
شارستان (بازارمبل) | شيراز |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا |  | ۹۲ | متر مربع | ۵۵,۲۶۶ | ۱۰۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۸۱۴,۴۴۶
جمع | [6 empty] | ۵,۱۱۸,۴۶۷ | ۱,۲۷۸,۵۲۴ | ۶,۳۹۶,۹۹۱ | ۵۵ | ۰ |  | ۵,۱۲۰,۶۴۱ | ۱,۲۷۶,۳۵۰ | ۶,۳۹۶,۹۹۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تبصره : لازم به ذکر است در خصوص پروژه باران با توجه به اینکه پروانه اخذ شده در حال رایزنی جهت اصلاح می باشد لذا احتمال تغییر متراژ فوق الذکر وجود دارد که به محض مشخص شدن متعاقبا اعلام می گردد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹