## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه پيمان مديريت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکوني روياي کيش | کيش |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۱۶,۶۴۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۴۰
واحدهاي تجاري خيابان دماوند | تهران |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه پيمان مديريت عرفان | تهران |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه پاسارگاد(مشارکتي) | تهران |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه آماده سازي و جدول گذاري سي هکتاري رشديه | تبريز |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
برجهاي مرواريد شهر ( مشارکتي ) | تهران |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي تجاري شهرک آ.س.پ شهريار ( دور ميدان ) | شهريار روبروي شهرک جعفريه |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري غدير | تهران - بلوار ميرداماد |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه ساختمان رسالت ( بيمه کوثر ) | تهران |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه ارتقاء کيفيت ساخت | تهران |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۱۶,۶۴۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۴۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه پيمان مديريت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکوني روياي کيش | کيش |  | ۰ |  | ۱۹,۷۰۰ | ۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري غدير | تهران - بلوار ميرداماد |  | ۰ |  | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز |  | ۵۰ |  | ۲۳,۲۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۰,۲۵۱
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز |  | ۰ |  | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز |  | ۱۰۰ |  | ۴۳۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۶۰,۵۶۸
واحدهاي تجاري خيابان دماوند | تهران |  | ۱۰۰ |  | ۱۹۲ | ۱۰۰ | ۲۲,۴۵۸ | ۰ | ۲۲,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۴۵۸ | ۰ | ۲۲,۴۵۸
برجهاي مرواريد شهر ( مشارکتي ) | تهران |  | ۷۰ |  | ۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه آماده سازي و جدول گذاري سي هکتاري رشديه | تبريز |  | ۰ |  | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي تجاري شهرک آ.س.پ شهريار ( دور ميدان ) | شهريار روبروي شهرک جعفريه |  | ۱۰۰ |  | ۱۰۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۳۹ | ۰ | ۴,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۳۹ | ۰ | ۴,۲۳۹
پروژه ساختمان رسالت ( بيمه کوثر ) | تهران |  | ۰ |  | ۰ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه پيمان مديريت عرفان | تهران |  | ۰ |  | ۸۲,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه ارتقاء کيفيت ساخت | تهران |  | ۰ |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه پاسارگاد(مشارکتي) | تهران |  | ۰ |  | ۷۰,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱۳۵,۵۱۶ | ۰ | ۱۳۵,۵۱۶ | ۰ | ۰ |  | ۱۳۵,۵۱۶ | ۰ | ۱۳۵,۵۱۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱