## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۰۱ | ۱۹۹,۳۹۸ | ۲۰,۲۰۱ | ۱۷۷ | ۶۷۴ | ۱۹۹,۳۹۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۹
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۰۱ | ۲۲۱,۶۰۸ | ۲۰,۲۰۱ | ۱۷۷ | ۶۷۴ | ۲۲۱,۶۰۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۵ | ۱,۹۷۲,۹۸۶ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۲,۵۳۷,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱,۹۷۲,۹۸۶ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۲,۵۳۷,۹۸۶
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۶۹ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴
۳واحد نيکان(خريداري از شرکت سميع فارس) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۷ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۵۸۷,۱۷۴
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۰ | ۴۲ | ۱۱۱,۶۷۱ | ۲۴۸,۳۳۰ | ۳۶۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۱۱۱,۶۷۱ | ۲۴۸,۳۳۰ | ۳۶۰,۰۰۱
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۵۵,۲۶۶ | ۱۰۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۸۱۴,۴۴۶
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۶ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۴۴ | متر مربع | ۱۲,۳۳۰ | ۱۵ | ۲۳۶,۳۷۷ | ۴۶۳,۰۲۰ | ۶۹۹,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲۳۶,۳۷۷ | ۴۶۳,۰۲۰ | ۶۹۹,۳۹۷
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
جمع | [6 empty] | ۵,۱۲۰,۶۴۱ | ۱,۲۷۶,۳۵۰ | ۶,۳۹۶,۹۹۱ | ۰ | ۰ |  | ۵,۱۲۰,۶۴۱ | ۱,۲۷۶,۳۵۰ | ۶,۳۹۶,۹۹۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
به دلیل مشکل سیستم کدال مقدار واحد قابل درج نمی باشد که طی تماس با شرکت رایان بورس این شرکت در حال رفع نفص می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱