## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
املاک آسمان |  |  | ۰ | متر مربع | ۶,۵۷۸ | ۱ | ۵۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۵۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴۷,۲۹۸ | ۰ | ۵۴۷,۲۹۸
املاک آبشار |  |  | ۰ | متر مربع | ۱۳,۴۸۹ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۹۴۰ | ۱,۲۶۸ | ۱۰۸,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۷,۳۱۸ | ۸۹۰ | ۱۰۸,۲۰۸
املاک زکريا |  |  | ۰ | متر مربع | ۱۵,۹۵۹ | ۱۰۰ | ۱۶۰,۱۳۴ | ۰ | ۱۶۰,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶۰,۱۳۴ | ۰ | ۱۶۰,۱۳۴
واحد مجتمع پزشکان |  |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۷۱ | ۰ | ۱,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۷۱ | ۰ | ۱,۹۷۱
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا |  |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
واحدهاي ساختمان ويلا |  |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۱۵۱ | ۰ | ۱۵,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۱۵۱ | ۰ | ۱۵,۱۵۱
بازار ابريشم(حق مالکانه/زمين محل واحدهاي تجاري) |  |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۴۸۱ | ۱۰۰ | ۱,۶۳۲ | ۲,۷۵۰ | ۴,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۳۲ | ۲,۷۵۰ | ۴,۳۸۲
سايرپروژه ها |  |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۴۲۷ | ۰ | ۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۲۷ | ۰ | ۴۲۷
جمع | [6 empty] | ۹۰۸,۴۴۹ | ۴,۰۱۸ | ۹۱۲,۴۶۷ | ۰ | ۰ |  | ۹۰۸,۸۲۷ | ۳,۶۴۰ | ۹۱۲,۴۶۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱