## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۴۳۹ | ۳۶۲,۴۰۰ | ۲۷۲,۴۳۹ | ۳۵۲ | ۱۷۲,۴۵۴,۱۹۵ | ۳۶۲,۴۰۰
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۳۱,۹۸۰ | ۸۴ | ۶۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۹۳ | ۵۸۱,۵۰۵ | ۷۴۰,۹۹۷ | ۶۱۳,۴۸۵ | ۱,۸۱۵ | ۱۱۶,۱۶۵,۵۲۳ | ۷۷۹,۴۹۰
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۱۲,۴۴۷ | ۱۸۸ | ۲۰۹,۴۳۴,۷۴۶ | ۲۶,۳۴۲ | ۲۷۹,۵۰۵ | ۵۳۷,۱۷۴ | ۲۹۱,۹۵۲ | ۳,۰۶۷ | ۱۹۶,۷۱۹,۰۵۲ | ۵۶۳,۵۱۶
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۹۳۴ | ۱۲۵,۴۶۷ | ۱۲۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۴۶۷
جمع |  |  |  | ۴۴,۴۲۷ | ۲۷۲ | ۲۷۹,۱۱۴,۷۴۶ | ۶۴,۸۳۵ | ۱,۲۵۶,۳۸۳ | ۱,۷۶۶,۰۳۸ | ۱,۳۰۰,۸۱۰ | ۵,۲۳۴ | ۴۸۵,۳۳۸,۷۷۰ | ۱,۸۳۰,۸۷۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۹۹ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۷۲۵ | ۴۷,۵۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۷۲۵ | ۴۷,۵۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۹۶ | ۱,۱۳۶,۵۴۱ | ۱۱,۴۸۰ | ۱,۱۴۸,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۱۴۶,۴۴۹ | ۱,۵۷۲ | ۱,۱۴۸,۰۲۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۵۳ | ۱,۷۰۴,۹۶۹ | ۱,۶۷۲,۳۰۳ | ۳,۳۷۷,۲۷۲ | ۸۴ | ۳۱,۹۸۰ | ۵۴ | ۱,۷۵۴,۵۴۹ | ۱,۶۲۲,۷۲۳ | ۳,۳۷۷,۲۷۲
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۲۳ | ۴۰۹,۷۴۰ | ۱,۵۷۲,۷۰۲ | ۱,۹۸۲,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۷۰۷,۶۳۲ | ۱,۲۷۴,۸۱۰ | ۱,۹۸۲,۴۴۲
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۶۷ | ۹۴۹,۴۵۴ | ۵۸۷,۹۶۳ | ۱,۵۳۷,۴۱۷ | ۱۸۸ | ۱۲,۴۴۷ | ۶۷ | ۹۵۹,۴۴۰ | ۵۷۷,۹۷۷ | ۱,۵۳۷,۴۱۷
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۹۶ | ۷۵۵,۱۵۲ | ۱۱۲,۷۲۰ | ۸۶۷,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۷۶۲,۳۷۸ | ۱۰۵,۴۹۴ | ۸۶۷,۸۷۲
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۳۹ | ۱۹۸,۸۳۴ | ۳۱۳,۴۵۳ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۲۰۲,۰۳۳ | ۳۱۰,۲۵۴ | ۵۱۲,۲۸۷
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۴۰ | ۲۳۷,۶۴۰ | ۳۴۸,۳۷۵ | ۵۸۶,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۲۴۱,۱۴۰ | ۳۴۴,۸۷۵ | ۵۸۶,۰۱۵
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۳۸ | ۲۳۰,۰۱۳ | ۳۷۶,۵۹۳ | ۶۰۶,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۲۳۳,۳۵۹ | ۳۷۳,۲۴۷ | ۶۰۶,۶۰۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۲ | ۳۹ | ۲۵۲,۱۶۷ | ۳۹۰,۸۷۶ | ۶۴۳,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۵۷,۶۷۸ | ۳۸۵,۳۶۵ | ۶۴۳,۰۴۳
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۹۹ | ۸۹۹,۲۳۳ | ۵,۸۷۵ | ۹۰۵,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸۹۹,۲۳۳ | ۵,۸۷۵ | ۹۰۵,۱۰۸
پروژه شهرآرا يزد | يزد | مسکوني / تجاري / اداري | ۷۸ | متر مربع | ۸۳,۲۱۴ | ۱ | ۹۱,۱۰۵ | ۹,۴۳۱,۹۵۵ | ۹,۵۲۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۷,۰۹۶ | ۹,۴۰۵,۹۶۴ | ۹,۵۲۳,۰۶۰
جمع | [6 empty] | ۸,۰۳۷,۵۷۳ | ۱۴,۸۷۱,۸۲۰ | ۲۲,۹۰۹,۳۹۳ | ۲۷۲ | ۴۴,۴۲۷ |  | ۸,۴۵۳,۷۱۲ | ۱۴,۴۵۵,۶۸۱ | ۲۲,۹۰۹,۳۹۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
فروش یک واحد از زون A پروژه مرکز شهر اندیشه به شرکت شن ریزان غرب به ازای هر متر مربع -/۶۹.۶۸۰.۰۰۰ ریال در ازای خرید بتن عیار ۱۵۰ به ازای هر متر مکعب -/۱.۶۴۰.۰۰۰ ریال و خرید بتن عیار ۳۵۰ به ازای هر متر مکعب -/۲.۱۹۰.۰۰۰ ریال و خرید بتن عیار ۴۰۰ به ازای هر متر مرکعب -/۲.۲۹۰.۰۰۰ ریال انجام گرفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱