## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۰ | ۵۰ | ۷۱۲ | ۳۵,۶۴۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۱۱,۳۴۶ | ۱۴۳ | ۲۱۰ | ۳۰,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۱,۵۷۹ | ۳,۰۹۲ | ۱۸۲ | ۵۶۲,۹۵۱
جمع |  |  |  | ۱۱,۳۴۶ | ۱۴۳ | ۲۱۰ | ۳۰,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۶,۰۵۹ | ۳,۱۴۲ | ۸۹۴ | ۵۹۸,۵۹۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۸۱۱ | ۳۸ | ۶۸۷,۳۸۵ | ۵۸۶,۷۷۱ | ۱,۲۷۴,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۶۸۸,۵۹۰ | ۵۸۵,۵۶۶ | ۱,۲۷۴,۱۵۶
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۸۷ | ۲۵۷,۴۱۱ | ۲۰۵,۹۸۲ | ۴۶۳,۳۹۳ | ۱۴۳ | ۱۱,۳۴۶ | ۸۹ | ۱۶۵,۲۸۱ | ۳۶,۵۳۶ | ۲۰۱,۸۱۷
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۲۱,۱۹۴ | ۲۷ | ۵۶۳,۸۵۵ | ۷۹۰,۳۳۰ | ۱,۳۵۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۹۳,۷۶۰ | ۷۶۰,۴۲۵ | ۱,۳۵۴,۱۸۵
شکريه | همداني | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۶,۵۳۶ | ۲۷ | ۳۶۰,۸۹۶ | ۵۲۲,۲۲۷ | ۸۸۳,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۳۷۲,۱۳۰ | ۵۱۰,۹۹۳ | ۸۸۳,۱۲۳
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۲۷۹,۵۴۷ | ۲,۱۰۵,۳۱۰ | ۴,۳۸۴,۸۵۷ | ۱۴۳ | ۱۱,۳۴۶ |  | ۲,۲۲۹,۷۶۱ | ۱,۸۹۳,۵۲۰ | ۴,۱۲۳,۲۸۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱