## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سايه | شيراز | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۷۴ | ۷,۸۴۷ | ۱۳,۲۰۲ | ۲۶۳ | ۶۶ | ۱۷,۴۷۱
راين ۱ | کرمان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۱۳ | ۱۳,۴۴۳ | ۹,۶۳۳ | ۳۷۵ | ۱۲۶ | ۴۷,۰۷۸
ستاره فروردين (قطعه ۶۹) | کيش | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۱ | ۸,۴۶۲ | ۵,۸۸۲ | ۱۷۸ | ۷۱۵ | ۱۲۷,۳۱۴
ستاره آبان (قطعه ۸۰) | کيش | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۶ | ۱۶,۳۶۷ | ۲۲,۱۱۷ | ۶۳۶ | ۶۵۳ | ۴۱۵,۱۲۹
نصر سيرجان | کرمان | مسکوني | متر مربع | ۳,۰۵۶ | ۸۰۶ | ۱۰۷ | ۸۶,۱۵۰ | ۱۴۴ | ۳,۲۴۹ | ۵,۵۱۹ | ۱,۹۴۷ | ۱۰۷ | ۲۰۷,۸۳۵
وايه | بوشهر | مسکوني | متر مربع | ۶,۶۳۳ | ۱۹۷ | ۱۰۶ | ۲۰,۹۴۴ | ۲,۷۶۴ | ۳,۱۹۱ | ۶,۶۳۳ | ۱۹۷ | ۱۰۶ | ۲۰,۹۴۴
جمع |  |  |  | ۹,۶۸۹ | ۱,۰۰۳ | ۲۱۳ | ۱۰۷,۰۹۴ | ۲۵,۵۵۲ | ۵۲,۵۵۹ | ۶۲,۹۸۶ | ۳,۵۹۶ | ۱,۷۷۳ | ۸۳۵,۷۷۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه ۷۸-۷۹) | کيش | مسکوني | ۳۰ | متر مربع | ۲۸,۲۳۰ | ۴۷ | ۱۹۷,۹۰۲ | ۳۶,۰۴۸ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۱۹۸,۳۸۲ | ۳۵,۵۶۸ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه ۶۹) | کيش | مسکوني | ۲۷ | متر مربع | ۳۰,۵۹۲ | ۹۰ | ۲۶۹,۷۲۴ | ۴۴,۷۴۵ | ۳۱۴,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۲۷۰,۱۷۴ | ۴۴,۲۹۵ | ۳۱۴,۴۶۹
ستاره آبان (قطعه ۸۰) | کيش | مسکوني | ۳۰ | متر مربع | ۹,۲۶۹ | ۹۲ | ۵۳,۲۱۴ | ۵۹,۶۰۱ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۵۳,۳۸۳ | ۵۹,۴۳۲ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند ۱ (قطعه ۸۴) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | متر مربع | ۳,۱۲۲ | ۳۳ | ۹۱,۳۷۹ | ۵۹,۱۵۰ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۹۱,۷۹۱ | ۵۸,۷۳۸ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند ۲ (قطعه ۸۵) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | متر مربع | ۵,۰۶۴ | ۳۱ | ۹۵,۴۴۵ | ۶۱,۱۳۰ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۹۵,۹۲۰ | ۶۰,۶۵۵ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه ۷۵) | کيش | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۹,۶۷۰ | ۱۳ | ۱۰۳,۵۸۱ | ۴۸,۸۲۷ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۰۳,۷۲۳ | ۴۸,۶۸۵ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه ۷۴) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۶۵۳ | ۱۱ | ۱۱۸,۵۲۰ | ۲,۰۱۶,۲۸۰ | ۲,۱۳۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۲۰,۰۹۶ | ۲,۰۱۴,۷۰۴ | ۲,۱۳۴,۸۰۰
ستاره شهريور (قطعه ۷۶-۷۷) | کيش | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۹,۱۴۵ | ۱۷ | ۱۳۲,۸۶۹ | ۲۷,۲۴۶ | ۱۶۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۳,۲۹۹ | ۲۶,۸۱۶ | ۱۶۰,۱۱۵
ستاره آذر (قطعه ۸۱-۸۲) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۵۸۵ | ۳ | ۲۵۲,۱۰۹ | ۳,۴۵۱,۰۹۱ | ۳,۷۰۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۳۹,۷۷۸ | ۳,۳۶۳,۴۲۲ | ۳,۷۰۳,۲۰۰
راين ۱ | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۷۲۹ | ۷۲ | ۲۹۱,۹۱۴ | ۶۱,۰۴۱ | ۳۵۲,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۳۰۱,۴۴۳ | ۵۱,۵۱۲ | ۳۵۲,۹۵۵
راين ۲ | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۴۱۶ | ۱۱ | ۲۰۵,۵۲۸ | ۶۵۲,۳۷۶ | ۸۵۷,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۲۰۷,۵۳۸ | ۶۵۰,۳۶۶ | ۸۵۷,۹۰۴
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۳۳ | ۹۶ | ۳۴۹,۷۷۲ | ۳,۴۴۹ | ۳۵۳,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۳۵۱,۲۵۴ | ۱,۹۶۷ | ۳۵۳,۲۲۱
نصر سيرجان | کرمان | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۱۶,۹۰۴ | ۷۷ | ۱,۲۰۱ | ۱۸,۷۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۸۰۶ | ۳,۰۵۶ | ۸۰ | ۱,۴۲۰ | ۱۸,۵۸۰ | ۲۰,۰۰۰
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۷۳ | ۵۸ | ۲۲۲,۵۶۴ | ۱۷۱,۷۱۶ | ۳۹۴,۲۸۰ | ۱۹۷ | ۶,۶۳۳ | ۶۲ | ۲۳۶,۸۴۶ | ۱۵۷,۴۳۴ | ۳۹۴,۲۸۰
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۱۹ | ۹۵ | ۱۱۸,۵۳۴ | ۱۰,۲۲۴ | ۱۲۸,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۲۲,۹۹۵ | ۵,۷۶۳ | ۱۲۸,۷۵۸
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | متر مربع | ۲۳,۹۲۴ | ۹۹ | ۹۷۱,۸۶۸ | ۲۴,۸۵۵ | ۹۹۶,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۸۲,۴۱۳ | ۱۴,۳۱۰ | ۹۹۶,۷۲۳
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | متر مربع | ۰ | ۱۲ | ۳۶۱,۹۱۳ | ۱,۵۶۰,۲۰۷ | ۱,۹۲۲,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۴۹۸,۸۳۱ | ۱,۴۲۳,۲۸۹ | ۱,۹۲۲,۱۲۰
جمع | [6 empty] | ۳,۸۳۸,۰۳۷ | ۸,۳۰۶,۷۸۵ | ۱۲,۱۴۴,۸۲۲ | ۱,۰۰۳ | ۹,۶۸۹ |  | ۴,۱۰۹,۲۸۶ | ۸,۰۳۵,۵۳۶ | ۱۲,۱۴۴,۸۲۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
نظر به برآوردي بودن هزينه هاي تسهيمي و ذخاير هزينه اي موثر در قيمت تمام شده و محاسبه درصد پيشرفت ريالي، بخشي از اطلاعات فوق بابت برآوردها و ذخاير مذکور متاثر گرديده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱