## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۱۰ | ۱۰۳ | ۳۳۹,۸۰۵,۸۲۵ | ۳۵,۰۰۰
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۲۸ | ۲۴ | ۱,۶۰۵,۶۱۷,۲۴۸ | ۴۲,۵۷۷
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۵۶ | ۱,۰۷۱ | ۶۲۸,۴۹۴,۹۲۰ | ۴۹۸,۶۴۲
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۲۱۸ | ۴۳۶ | ۴۴۱,۳۷۶,۷۷۵ | ۲۲۸,۶۲۴
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۸۳
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۶۰۵ | ۱,۶۳۴ | ۳,۰۱۵,۲۹۴,۷۶۸ | ۸۹۰,۵۲۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۶۹۳ | ۱۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۵۱ | ۴۹۸,۲۳۰ | ۱,۰۲۵,۹۴۱ | ۱,۵۲۴,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۵۰۷,۹۱۰ | ۱,۰۱۶,۲۶۱ | ۱,۵۲۴,۱۷۱
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۵۸ | ۴۲۶,۴۰۰ | ۶۲۷,۸۱۱ | ۱,۰۵۴,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۴۵۹,۹۸۴ | ۵۹۴,۲۲۷ | ۱,۰۵۴,۲۱۱
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد | شهرکرد | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷۷,۶۰۰ | ۱ | ۱۰۱,۵۰۰ | ۲,۹۸۱,۱۱۴ | ۳,۰۸۲,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۳۵,۵۸۲ | ۲,۶۳۶,۴۱۸ | ۲,۷۷۲,۰۰۰
اداري والاگهر | يزد | اداري | ۷۳ | متر مربع | ۷,۲۰۸ | ۰ | ۲,۳۲۸ | ۱,۹۰۳,۸۶۶ | ۱,۹۰۶,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۴ | ۱,۹۰۳,۳۴۰ | ۱,۹۰۶,۱۹۴
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۰۸۹,۹۵۸ | ۶,۵۳۸,۷۳۲ | ۸,۶۲۸,۶۹۰ | ۰ | ۰ |  | ۲,۱۶۷,۸۳۰ | ۶,۱۵۰,۲۴۶ | ۸,۳۱۸,۰۷۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱