## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۲۷,۲۱۱ | ۳۹۴ | ۱۸۹ | ۷۴,۶۲۶ | ۱۰۰,۲۶۴ | ۸۰,۸۰۴ | ۱۲۷,۴۷۵ | ۹۰۷ | ۱۴۴ | ۱۵۵,۴۳۰
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۵,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۸,۱۶۳ | ۶۸,۹۰۰ | ۱۱۳,۹۳۵ | ۷۴,۴۸۱ | ۲۲۹ | ۲۵۷ | ۱۲۲,۰۹۸
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | متر مربع | ۱۴,۵۹۹ | ۱۸۴ | ۲۰۶ | ۳۷,۹۷۳ | ۲۹۸,۶۱۵ | ۱۳۲,۱۵۰ | ۳۱۳,۲۱۴ | ۱,۰۶۴ | ۱۴۴ | ۱۷۰,۱۲۳
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۷۰,۰۱۳ | ۴۸۹ | ۱۱۸ | ۹۶,۳۶۸ | ۲۴۵,۴۷۵ | ۲۹۰,۷۰۲ | ۳۱۵,۴۸۸ | ۱,۹۶۱ | ۱۰۷ | ۳۸۷,۰۷۰
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۶۲۵ | ۵۳,۰۸۶ | ۳۵,۶۲۵ | ۲۲۹ | ۲۳۲ | ۵۳,۰۸۶
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۲ | ۶۰,۰۲۴ | ۷,۱۹۲ | ۴۵ | ۴۰۰ | ۶۰,۰۲۴
جمع |  |  |  | ۱۱۷,۴۰۴ | ۱,۰۶۷ | ۵۱۳ | ۲۱۷,۱۳۰ | ۷۵۶,۰۷۱ | ۷۳۰,۷۰۱ | ۸۷۳,۴۷۵ | ۴,۴۳۵ | ۱,۲۸۴ | ۹۴۷,۸۳۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۱۲ | ۸۰,۷۵۶ | ۳۱۴,۵۳۱ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۸۱,۳۶۴ | ۳۱۳,۹۲۳ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | متر مربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۶۴,۷۷۴ | ۱,۱۹۲,۲۶۲ | ۱,۲۵۷,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۵,۳۸۰ | ۱,۱۹۱,۶۵۶ | ۱,۲۵۷,۰۳۶
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۲۷,۹۴۴ | ۱,۰۹۲,۰۷۵ | ۱,۱۲۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۴,۲۸۶ | ۱,۰۸۵,۷۳۳ | ۱,۱۲۰,۰۱۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۹۹ | ۸۳۶,۶۵۵ | ۵۷ | ۸۳۶,۷۱۲ | ۳۹۴ | ۲۷,۲۱۱ | ۹۹ | ۸۴۵,۷۴۰ | ۵۵ | ۸۴۵,۷۹۵
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۸۷ | ۱۹۸,۱۶۳ | ۲۴,۱۹۰ | ۲۲۲,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۲۰۴,۴۶۶ | ۱۷,۸۸۷ | ۲۲۲,۳۵۳
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۹۹ | ۱,۲۳۸,۶۴۸ | ۱۰۵ | ۱,۲۳۸,۷۵۳ | ۱۸۴ | ۱۴,۵۹۹ | ۹۹ | ۱,۲۵۷,۳۵۹ | ۱۰۳ | ۱,۲۵۷,۴۶۲
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۸۷ | ۸۱۲,۷۱۴ | ۱۱۵,۶۷۱ | ۹۲۸,۳۸۵ | ۴۸۹ | ۷۰,۰۱۳ | ۹۳ | ۸۵۵,۹۳۲ | ۷۲,۴۵۳ | ۹۲۸,۳۸۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۹,۰۰۶ | ۰ | ۷۹,۰۰۶
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۱۶,۳۴۶
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۲ | ۰ | ۲,۷۸۲
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ | ۱,۹۴۷
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۶ | ۰ | ۴۹۶
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۸۹۳ | ۰ | ۱۵۲,۸۹۳
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۳,۴۵۱ | ۰ | ۶۳,۴۵۱
نسيم فاز(۳) | مشهد-بلوار عصمتيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۱,۰۷۷ | ۱ | ۷۹۶,۳۲۶ | ۳,۹۰۷,۲۳۰ | ۴,۷۰۳,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۹۶,۳۲۶ | ۳,۹۰۷,۲۳۰ | ۴,۷۰۳,۵۵۶
پروژه موسوي قوچاني | مشهد- بلوار موسوي قوچاني | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۱۲۵,۱۶۹ | ۰ | ۷۳,۹۱۷ | ۱۲,۳۲۰,۳۲۷ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰,۴۵۹ | ۱۲,۳۱۳,۷۸۵ | ۱۲,۳۹۴,۲۴۴
جمع | [6 empty] | ۴,۴۸۲,۶۴۹ | ۱۸,۹۶۶,۴۴۸ | ۲۳,۴۴۹,۰۹۷ | ۱,۰۶۷ | ۱۱۱,۸۲۳ |  | ۴,۵۷۴,۰۶۴ | ۱۸,۹۰۲,۸۲۵ | ۲۳,۴۷۶,۸۸۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱