## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | متر مربع | ۱,۶۴۲ | ۱۴ | ۸۵۵ | ۱۲,۳۱۲ | ۲۱,۸۵۴ | ۲۱۰,۶۳۸ | ۲۴,۵۴۴ | ۲۱۵ | ۱,۱۰۲ | ۱۴۴,۶۹۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۹
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۷۱
جمع |  |  |  | ۱,۶۴۲ | ۱۴ | ۸۵۵ | ۱۲,۳۱۲ | ۲۱,۸۵۴ | ۲۳۲,۸۴۸ | ۲۴,۵۴۴ | ۲۱۵ | ۱,۱۰۲ | ۱۷۸,۹۰۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۵ | ۱,۹۷۴,۳۴۰ | ۵۶۳,۶۴۶ | ۲,۵۳۷,۹۸۶ | ۱۴ | ۱,۶۴۲ | ۹۵ | ۱,۹۷۵,۹۸۲ | ۵۶۲,۰۰۴ | ۲,۵۳۷,۹۸۶
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۶۹ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۰۹۴ | ۰ | ۵۷,۰۹۴
۳واحد نيکان(خريداري از شرکت سميع فارس) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۰۰ | ۰ | ۲۲,۳۰۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۷ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۷,۱۷۴ | ۰ | ۵۸۷,۱۷۴
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۰ | ۴۲ | ۱۱۱,۶۷۱ | ۲۴۸,۳۳۰ | ۳۶۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۱۱۱,۶۷۱ | ۲۴۸,۳۳۰ | ۳۶۰,۰۰۱
آسمان صدرا فاز ۲ | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۵۵,۲۶۶ | ۱۰۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱۴,۴۴۶ | ۰ | ۸۱۴,۴۴۶
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۶ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۴۴ | متر مربع | ۱۲,۳۳۰ | ۱۵ | ۲۳۶,۳۷۷ | ۴۶۳,۰۲۰ | ۶۹۹,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲۳۶,۳۷۷ | ۴۶۳,۰۲۰ | ۶۹۹,۳۹۷
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
جمع | [6 empty] | ۵,۱۲۱,۹۹۵ | ۱,۲۷۴,۹۹۶ | ۶,۳۹۶,۹۹۱ | ۱۴ | ۱,۶۴۲ |  | ۵,۱۲۳,۶۳۷ | ۱,۲۷۳,۳۵۴ | ۶,۳۹۶,۹۹۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱