## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
خواجه نظام | اصفهان | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۱۰ | ۱۰۳ | ۳۳۹ | ۳۵,۰۰۰
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۸,۴۳۴ | ۱۴ | ۲,۴۲۲ | ۳۴,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۳,۹۲۶ | ۳۴ | ۱,۹۰۲ | ۷۶,۷۴۳
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۵۰,۷۰۲ | ۳۵۶ | ۷۸۸ | ۱۵۷,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۳۰۳,۸۸۰ | ۱,۴۲۷ | ۶۶۸ | ۶۸۰,۸۴۴
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۸,۷۵۴ | ۴۳۶ | ۴۴۱ | ۲۵۱,۳۱۲
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۱,۹۶۸
جمع |  |  |  | ۵۹,۱۳۶ | ۳۷۰ | ۳,۲۱۰ | ۱۹۱,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۲۲,۴۵۰ | ۲,۰۰۰ | ۳,۳۵۰ | ۱,۱۶۵,۸۶۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري چهارباغ بالا(فيروزه) | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۶۹۳ | ۱۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۸,۴۳۴ | ۱۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰
باوان (باغ جنت) | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۵۴ | ۵۰۷,۹۱۰ | ۱,۰۱۶,۲۶۱ | ۱,۵۲۴,۱۷۱ | ۳۵۶ | ۵۰,۷۰۲ | ۵۶ | ۵۲۴,۵۲۵ | ۹۹۹,۶۴۶ | ۱,۵۲۴,۱۷۱
موژان(گل نرگس ) | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۶۱ | ۴۵۹,۹۸۴ | ۵۹۴,۲۲۷ | ۱,۰۵۴,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۴۷۸,۷۸۷ | ۵۷۵,۴۲۴ | ۱,۰۵۴,۲۱۱
پيمانکاري اقدام ملي شهرکرد | شهرکرد | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷۷,۶۰۰ | ۳ | ۱۳۵,۵۸۲ | ۲,۶۳۶,۴۱۸ | ۲,۷۷۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۵۲,۹۱۵ | ۲,۶۱۹,۰۸۵ | ۲,۷۷۲,۰۰۰
اداري والاگهر | يزد | اداري | ۷۳ | متر مربع | ۷,۲۰۸ | ۰ | ۲,۸۵۴ | ۱,۹۰۳,۳۴۰ | ۱,۹۰۶,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۰ | ۱,۹۰۰,۰۳۰ | ۱,۹۰۳,۳۴۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۱۶۷,۸۳۰ | ۶,۱۵۰,۲۴۶ | ۸,۳۱۸,۰۷۶ | ۳۷۰ | ۵۹,۱۳۶ |  | ۲,۲۲۱,۰۳۷ | ۶,۰۹۴,۱۸۵ | ۸,۳۱۵,۲۲۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱