## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1395/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1395/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مشارکت جمشیدیه | تهران | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | مترمربع | 6,004 | 62 | 648,884 | 342,130 | 991,014 | 0 | 0 | 63 | 652,835 | 338,179 | 991,014
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 37 | مترمربع | 4,366 | 91 | 607,974 | 37,580 | 645,554 | 0 | 0 | 92 | 609,255 | 36,299 | 645,554
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | 49 | مترمربع | 4,300 | 31 | 81,086 | 0 | 81,086 | 0 | 0 | 32 | 81,086 | 0 | 81,086
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | 49 | مترمربع | 392 | 31 | 14,309 | 0 | 14,309 | 0 | 0 | 32 | 14,309 | 0 | 14,309
بنفشه زون C | شهرک اندیشه کرج | مسکونی | 100 | مترمربع | 12,520 | 4 | 45,507 | 206,975 | 252,482 | 0 | 0 | 4 | 45,507 | 206,975 | 252,482
مروارید حقانی | تهران | اداری | 40 | مترمربع | 18,948 | 100 | 149,448 | 0 | 149,448 | 0 | 0 | 100 | 150,148 | 3,852 | 154,000
بامداد تهران | شهرری |  | 100 | مترمربع | 5,310 | 100 | 218,708 | 0 | 218,708 | 0 | 0 | 100 | 218,708 | 0 | 218,708
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | مترمربع | 5,310 | 11 | 32,677 | 333,671 | 366,348 | 0 | 0 | 14 | 46,359 | 319,989 | 366,348
جمع | [6 empty] | 1,798,593 | 920,356 | 2,718,949 | 0 | 0 |  | 1,818,207 | 905,294 | 2,723,501
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1395/07/30