## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1395/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1395/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
لویزان | مشهد | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,012 | 100 | 36,334 | 0 | 36,334 | 0 | 0 | 100 | 36,334 | 0 | 36,334
شایسته | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 146 | 100 | 4,054 | 0 | 4,054 | 0 | 0 | 100 | 4,054 | 0 | 4,054
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 5,956 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 0 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409
لویزان | مشهد | مسکونی | 6 | متر مربع | 1,134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
سایرپروژه ها |  |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 3,133 | 0 | 3,133 | 0 | 0 | 100 | 3,133 | 0 | 3,133
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,061 | 0 | 74,061 | 0 | 0 | 100 | 74,061 | 0 | 74,061
نیایش(واحدهای خریداری شده) | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,964 | 100 | 4,786 | 0 | 4,786 | 0 | 0 | 100 | 4,786 | 0 | 4,786
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 98,081 | 24,919 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 98,140 | 24,860 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 44,460 | 90 | 41,541 | 72,266 | 113,807 | 0 | 0 | 90 | 39,577 | 72,266 | 111,843
پروژه آسمان | مشهد | تجاری/اقامتی | 100 | متر مربع | 18,841 | 1 | 103,769 | 821,135 | 924,904 | 0 | 0 | 1 | 103,769 | 821,135 | 924,904
جمع | [6 empty] | 367,168 | 918,320 | 1,285,488 | 0 | 0 |  | 365,263 | 918,261 | 1,283,524
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1395/12/30