## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1395/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1395/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکونی | 49 | متر مربع | 21,696 | 85 | 305,317 | 232,256 | 537,573 | 0 | 0 | 85 | 305,541 | 232,032 | 537,573
الهیه | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 11,949 | 99 | 118,017 | 71 | 118,088 | 0 | 0 | 99 | 118,214 | 71 | 118,285
لواسان | شمیرانات |  | 14 | متر مربع | 143,000 | 32 | 2,019 | 46,019 | 48,038 | 0 | 0 | 32 | 2,019 | 46,019 | 48,038
کیش پاسارگاد | کیش |  | 75 | متر مربع | 15,010 | 100 | 127,290 | 0 | 127,290 | 0 | 0 | 100 | 127,290 | 0 | 127,290
اندیشه تبریز | تبریز |  | 45 | متر مربع | 32,920 | 100 | 23,514 | 0 | 23,514 | 0 | 0 | 100 | 23,514 | 0 | 23,514
آفتاب تبریز | تبریز |  | 10 | متر مربع | 55,493 | 100 | 106,366 | 0 | 106,366 | 0 | 0 | 100 | 106,366 | 8 | 106,374
نوساکیش فازهتل | کیش | هتل | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 641,481 | 0 | 641,481 | 0 | 0 | 0 | 641,494 | 0 | 641,494
سایر پروژه ها | تهران و کیش |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 4,805 | 0 | 4,805 | 0 | 0 | 0 | 4,805 | 0 | 4,805
واحدهای اتوبان ستاری | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 9,605 | 0 | 9,605 | 0 | 0 | 0 | 9,605 | 0 | 9,605
نگین پردیس | پردیس |  | 69 | متر مربع | 61,263 | 90 | 328,991 | 40,153 | 369,144 | 0 | 0 | 90 | 329,770 | 40,153 | 369,923
جمع | [6 empty] | 1,667,405 | 318,499 | 1,985,904 | 0 | 0 |  | 1,668,618 | 318,283 | 1,986,901
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
عدم فروش و بهای تمام شده بدلیل فعال نبودن پروژه ها در طی دوره یکماهه می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1395/12/30
تغییرات بابت درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا پایان سال مالی منتهی 1395/06/31 می باشد