## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1395/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1395/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکونی مطهری | اصفهان | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,886 | 89 | 306,664 | 91,402 | 398,066 | 0 | 0 | 94 | 306,664 | 91,402 | 398,066
مسکونی مطهری | اصفهان | مسکونی | 66 | متر مربع | 2,187 | 98 | 109,267 | 22,333 | 131,600 | 0 | 0 | 99 | 130,459 | 1,141 | 131,600
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,360 | 95 | 119,738 | 55,212 | 174,950 | 194 | 5,042 | 96 | 113,234 | 61,716 | 174,950
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 59 | 54,083 | 109,076 | 163,159 | 0 | 0 | 61 | 54,083 | 109,076 | 163,159
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاری اداری | 66 | متر مربع | 994 | 31 | 24,642 | 57,837 | 82,479 | 0 | 0 | 33 | 72,533 | 9,946 | 82,479
بهار آزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,989 | 39 | 99,878 | 88,454 | 188,332 | 0 | 0 | 40 | 101,185 | 87,147 | 188,332
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 40 | 229,202 | 192,402 | 421,604 | 0 | 0 | 41 | 229,202 | 192,402 | 421,604
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 0 | 3,720 | 50,505 | 54,225 | 0 | 0 | 0 | 3,720 | 50,505 | 54,225
مسکونی تالار | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,983 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036 | 0 | 0 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478 | 0 | 0 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478
پردیس | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 187 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611 | 0 | 0 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611
سپهر آزادی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 276 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795 | 0 | 0 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795
زیتون 3 | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,820 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589 | 0 | 0 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | 0 | متر مربع | 0 | 76 | 38,999 | 52,941 | 91,940 | 0 | 19,308 | 95 | 87,210 | 4,730 | 91,940
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | 0 | متر مربع | 0 | 46 | 20,825 | 33,175 | 54,000 | 0 | 2,160 | 47 | 22,651 | 31,349 | 54,000
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 79 | 0 | 41,500 | 41,500 | 222 | 7,404 | 79 | 41,500 | 0 | 41,500
جمع | [6 empty] | 1,254,527 | 794,837 | 2,049,364 | 416 | 33,914 |  | 1,409,950 | 639,414 | 2,049,364
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
قرارداد خرید پروژه خواجه نظام به عنوان وصول بخشی از مطالبات شرکت از شهرداری اصفهان در اسفندماه منعقد گردیده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1395/12/30