## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1395/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1395/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 4,656 | 57 | 28,841 | 50,350 | 79,191 | 0 | 0 | 57 | 28,841 | 50,350 | 79,191
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 5,340 | 97 | 25,839 | 4,084 | 29,923 | 0 | 0 | 97 | 26,261 | 4,084 | 30,345
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 2,560 | 87 | 13,761 | 3,600 | 17,361 | 0 | 0 | 87 | 13,761 | 3,600 | 17,361
پروژه مسکونی آرامش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,829 | 5 | 60,777 | 149,403 | 210,180 | 0 | 0 | 5 | 60,845 | 149,403 | 210,248
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | 40 | متر مربع | 10,513 | 70 | 21,141 | 0 | 21,141 | 0 | 0 | 70 | 21,141 | 0 | 21,141
جمع | [6 empty] | 150,359 | 207,437 | 357,796 | 0 | 0 |  | 150,849 | 207,437 | 358,286
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1395/12/30