## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1395/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1395/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکونی مطهری | اصفهان | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,886 | 89 | 306,664 | 91,402 | 398,066 | 0 | 0 | 94 | 306,664 | 91,402 | 398,066
مسکونی مطهری | اصفهان | مسکونی | 66 | متر مربع | 2,187 | 98 | 109,267 | 19,342 | 128,609 | 0 | 0 | 99 | 125,543 | 6,057 | 131,600
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,360 | 95 | 119,738 | 55,212 | 174,950 | 194 | 4,439 | 96 | 120,636 | 54,314 | 174,950
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 59 | 54,083 | 109,076 | 163,159 | 0 | 0 | 61 | 54,083 | 109,076 | 163,159
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاری اداری | 66 | متر مربع | 994 | 31 | 24,642 | 57,837 | 82,479 | 0 | 0 | 33 | 44,311 | 38,168 | 82,479
بهار آزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,989 | 39 | 99,878 | 88,454 | 188,332 | 0 | 0 | 40 | 101,185 | 87,147 | 188,332
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 40 | 229,202 | 192,402 | 421,604 | 0 | 0 | 41 | 229,202 | 192,402 | 421,604
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 0 | 3,720 | 50,505 | 54,225 | 0 | 0 | 0 | 3,720 | 50,505 | 54,225
مسکونی تالار | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,983 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036 | 0 | 0 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478 | 0 | 0 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478
پردیس | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 187 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611 | 0 | 0 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611
سپهر آزادی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 276 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795 | 0 | 0 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795
زیتون 3 | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,820 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589 | 0 | 0 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | 0 | متر مربع | 0 | 76 | 38,999 | 52,941 | 91,940 | 0 | 19,308 | 95 | 87,210 | 4,730 | 91,940
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | 0 | متر مربع | 0 | 46 | 20,825 | 33,175 | 54,000 | 0 | 2,160 | 47 | 22,651 | 31,349 | 54,000
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 7,404 | 79 | 41,500 | 0 | 41,500
جمع | [6 empty] | 1,254,527 | 750,346 | 2,004,873 | 416 | 33,311 |  | 1,384,214 | 665,150 | 2,049,364
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
بهای تمام شده و مبلغ فروش پروژه مطهری ( زاینده رود)در جدول پروژه های واگذار شده به دلیل تغییر در برآورد اصلاح گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1395/12/30
افزایش برآورد بهای تمام شده ماه جاری نسبت به ماه قبل مربوطه به دو پروژه مطهری( زاینده رود) به مبلغ 2/991 میلیون ریال و پروژه جدید خواجه نظام به مبلغ 41/500 میلیون ریال می باشد.در