## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1395/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1395/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 88,381 | 0 | 88,381 | 654 | 4,301 | 100 | 97,175 | 0 | 97,175
عزیزیه دو | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 150 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424 | 0 | 0 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 140,325 | 0 | 140,325 | 66 | 4,316 | 100 | 140,730 | 0 | 140,730
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 7,518 | 0 | 7,518 | 0 | 0 | 100 | 7,518 | 0 | 7,518
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 75,826 | 0 | 75,826 | 321 | 4,777 | 100 | 80,050 | 0 | 80,050
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 89 | 80,540 | 6,354 | 86,894 | 0 | 0 | 91 | 81,095 | 5,799 | 86,894
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 21 | 35,455 | 4,770 | 40,225 | 0 | 0 | 26 | 30,077 | 10,148 | 40,225
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 64 | 50,780 | 22,520 | 73,300 | 99 | 1,507 | 69 | 53,863 | 19,437 | 73,300
جمع | [6 empty] | 499,058 | 33,644 | 532,702 | 1,140 | 14,901 |  | 510,741 | 35,384 | 546,125
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1395/12/30