## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1395/12/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1395/12/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آذران | سهند | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آذران | سهند | مسکونی | 100 | متر مربع | 37,420 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 14,033 | 100 | 324,393 | 607 | 325,000 | 0 | 0 | 100 | 324,393 | 607 | 325,000
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 4,663 | 79 | 87,328 | 19,972 | 107,300 | 98 | 1,057 | 79 | 87,629 | 19,671 | 107,300
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,333 | 100 | 104,666 | 5,334 | 110,000 | 311 | 6,291 | 100 | 101,717 | 8,283 | 110,000
ستاره رشدیه | تبریز | تبریز | 28 | متر مربع | 3,787 | 62 | 34,397 | 0 | 34,397 | 2,824 | 15,858 | 62 | 16,883 | 17,514 | 34,397
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,510 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068 | 0 | 0 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068
ایپک | تبریز | تجاری/اداری/خدماتی | 100 | متر مربع | 5,147 | 100 | 148,005 | 0 | 148,005 | 0 | 0 | 100 | 148,005 | 0 | 148,005
پارکینگهای زنجان | زنجان | پارکینگ | 100 | متر مربع | 1,280 | 100 | 2,059 | 579 | 2,638 | 0 | 0 | 100 | 2,059 | 579 | 2,638
ساختمان آموزشی | تبریز | آموزشی | 100 | متر مربع | 1,683 | 100 | 18,465 | 0 | 18,465 | 0 | 0 | 100 | 18,465 | 0 | 18,465
فاز 5 گلشهر1 | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,535 | 43 | 38,583 | 71,614 | 110,197 | 0 | 0 | 43 | 38,787 | 71,410 | 110,197
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 30,336 | 99 | 387,424 | 2,576 | 390,000 | 0 | 0 | 99 | 389,500 | 500 | 390,000
فاز تجاری گلشهر | گلشهر زنجان | تجاری | 100 | متر مربع | 1,368 | 100 | 39,391 | 138 | 39,529 | 0 | 0 | 100 | 39,391 | 138 | 39,529
خاوران 1 | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,280 | 40 | 134,467 | 125,371 | 259,838 | 0 | 0 | 40 | 136,800 | 123,038 | 259,838
بازار مبل اردبیل | اردبیل | تجاری | 78 | متر مربع | 19,604 | 1 | 6,784 | 615,841 | 622,625 | 0 | 0 | 1 | 7,653 | 614,972 | 622,625
تجاری اداری گلستان و بوستان سهند | سهند | تجاری اداری | 32 | متر مربع | 3,977 | 23 | 95,038 | 126,534 | 221,572 | 0 | 0 | 23 | 97,463 | 124,109 | 221,572
زمین قبادیان تهران | تهران |  | 100 | متر مربع | 750 | 100 | 0 | 97,300 | 97,300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 97,300 | 97,300
زمین گاوازنک زنجان | زنجان |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 100 | 570 | 0 | 570
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 0 | 14 | 71,789 | 151,024 | 222,813 | 0 | 0 | 37 | 71,998 | 150,815 | 222,813
سپیدارارومیه | ارومیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 49,837 | 100 | 482,016 | 35,484 | 517,500 | 0 | 0 | 100 | 483,090 | 34,410 | 517,500
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 251 | 100 | 47,561 | 439 | 48,000 | 39 | 4,890 | 100 | 44,110 | 3,890 | 48,000
جمع | [6 empty] | 2,083,005 | 1,252,813 | 3,335,818 | 3,272 | 28,096 |  | 2,068,582 | 1,267,236 | 3,335,818
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1395/12/30