## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 63 | 652,835 | 338,179 | 991,014 | 0 | 0 | 63 | 656,217 | 334,797 | 991,014
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 4,366 | 92 | 609,255 | 36,299 | 645,554 | 0 | 0 | 92 | 611,510 | 67,389 | 678,899
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | 49 | متر مربع | 4,300 | 32 | 81,086 | 0 | 81,086 | 0 | 0 | 33 | 81,086 | 0 | 81,086
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | 49 | متر مربع | 392 | 32 | 14,309 | 0 | 14,309 | 0 | 0 | 33 | 14,309 | 0 | 14,309
بنفشه زون C | شهرک اندیشه کرج | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,520 | 4 | 45,507 | 206,975 | 252,482 | 0 | 0 | 4 | 45,507 | 206,975 | 252,482
مروارید حقانی | تهران | اداری | 40 | متر مربع | 18,948 | 100 | 150,148 | 3,852 | 154,000 | 0 | 0 | 100 | 150,234 | 4,766 | 155,000
بامداد تهران | شهرری |  | 100 | متر مربع | 5,310 | 100 | 218,708 | 0 | 218,708 | 0 | 0 | 100 | 218,708 | 0 | 218,708
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 14 | 46,359 | 319,989 | 366,348 | 0 | 0 | 19 | 53,370 | 312,978 | 366,348
اراج | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 28,125 | 0 | 20,027 | 2,370,598 | 2,390,625 | 0 | 0 | 0 | 20,027 | 2,370,598 | 2,390,625
جمع | [6 empty] | 1,838,234 | 3,275,892 | 5,114,126 | 0 | 0 |  | 1,850,968 | 3,297,503 | 5,148,471
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/01/31
مبلغ بهای تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اریکه ، مربوط به آورده این شرکت در پروژه یاد شده می باشد و مطابق قرارداد منعقده با شریک، هزینه دیگری برای شرکت متصور نمی باشد. لیکن درصد پیشرفت پروژه با توجه به انجام عملیات ساخت توسط شریک ، در حال افزایش می باشد. طی دی ماه 1395 با توجه به تبدیل پروژه بامداد دولت آباد به صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری ، زمین پروژه یاد شده به صندوق به فروش رسید و همچنین با عنایت به انتخاب این شرکت به عنوان مدیر ساخت پروژه ، ردیف پیمانکاری زمین و ساختمان در جدول بالا ایجاد و از زمین منفک گردید. طی بهمن ماه یک واحد از پروژه جماران و سهم الشرکه پروژه حقانی واگذارگردید.