## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,166 | 13,480 | 2,166 | 322 | 41,863 | 13,480
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,166 | 13,480 | 2,166 | 322 | 41,863 | 13,480
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 79 | متر مربع | 26,137 | 80 | 846 | 231 | 1,077 | 75 | 6 | 80 | 852 | 225 | 1,077
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 95 | 514,966 | 217,512 | 732,478 | 0 | 0 | 96 | 514,966 | 217,512 | 732,478
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 100 | 19,361 | 0 | 19,361 | 0 | 0 | 100 | 19,361 | 0 | 19,361
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان |  | 88 | متر مربع | 2,493 | 100 | 2,166 | 0 | 2,166 | 0 | 0 | 100 | 2,166 | 0 | 2,166
جمع | [6 empty] | 537,339 | 217,743 | 755,082 | 75 | 6 |  | 537,345 | 217,737 | 755,082
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
لازم به ذکر است که به دلیل نقص سیستم اعداد بیشتر از 6 رقم قابل درج در سیستم نمی باشد که به پیوست فایل اصلی در قسمت آمار وضعیت تکمیل پروژه ها - پروژه نیکان ایفاد می گردد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/01/31