## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 97,175 | 0 | 97,175 | 707 | 16,675 | 100 | 58,569 | 0 | 58,569
عزیزیه دو | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 150 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424 | 0 | 0 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 140,730 | 0 | 140,730 | 0 | 0 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 7,518 | 0 | 7,518 | 0 | 0 | 100 | 7,518 | 0 | 7,518
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 80,050 | 0 | 80,050 | 344 | 10,008 | 100 | 61,396 | 0 | 61,396
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 91 | 81,095 | 5,799 | 86,894 | 0 | 0 | 93 | 86,126 | 768 | 86,894
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 26 | 30,077 | 10,148 | 40,225 | 94 | 1,485 | 32 | 31,245 | 8,980 | 40,225
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 69 | 53,863 | 19,437 | 73,300 | 0 | 0 | 72 | 53,181 | 20,119 | 73,300
نارون صندوق | اراک | مسکونی | 34 | متر مربع | 12,897 | 36 | 43,436 | 122,317 | 165,753 | 0 | 0 | 40 | 58,194 | 107,559 | 165,753
جمع | [6 empty] | 554,177 | 157,701 | 711,878 | 1,145 | 28,168 |  | 512,896 | 137,426 | 650,322
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/01/31