## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,012 | 100 | 36,334 | 0 | 36,334 | 0 | 0 | 100 | 36,334 | 0 | 36,334
شایسته | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 146 | 100 | 4,054 | 0 | 4,054 | 0 | 0 | 100 | 4,054 | 0 | 4,054
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 5,956 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 0 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409
لویزان | مشهد | مسکونی | 6 | متر مربع | 1,134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
سایرپروژه ها |  |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 3,133 | 0 | 3,133 | 0 | 0 | 100 | 3,133 | 0 | 3,133
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,893 | 0 | 74,893 | 0 | 0 | 100 | 74,893 | 0 | 74,893
نیایش(واحدهای خریداری شده) | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,964 | 100 | 4,786 | 0 | 4,786 | 113 | 2,481 | 100 | 2,305 | 0 | 2,305
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 98,361 | 24,639 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 98,361 | 24,639 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 44,460 | 95 | 102,257 | 0 | 102,257 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
پروژه آسمان | مشهد | تجاری/اقامتی | 100 | متر مربع | 18,841 | 1 | 103,855 | 821,049 | 924,904 | 0 | 0 | 1 | 103,855 | 821,049 | 924,904
جمع | [6 empty] | 429,082 | 845,688 | 1,274,770 | 113 | 2,481 |  | 384,811 | 845,688 | 1,230,499
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
- با توجه به اصلاح و بازنگری برآورد هزینه های باقیمانده رفع نواقص و هزینه های پیش بینی نشده در اراضی زکریا میزان ذخیره های لازم جهت تکمیل بهای تمام شده به میزان 76 میلیارد ریال برآورد و اصلاح گردید و با توجه به واگذاری قطعی 3 قطعه از موجودی اراضی در اختیار شرکت، سهم بهای تمام شده املاک واگذاری 38075 میلیون ریال کاهش و از 108242 میلیون ریال به 70167 میلیون ریال اصلاح گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/02/31