## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 58,569 | 0 | 58,569 | 1,074 | 11,814 | 100 | 47,625 | 0 | 47,625
عزیزیه دو | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 150 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424 | 0 | 0 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434 | 0 | 0 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 7,518 | 0 | 7,518 | 0 | 0 | 100 | 7,518 | 0 | 7,518
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 61,396 | 0 | 61,396 | 186 | 2,786 | 100 | 58,835 | 0 | 58,835
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 93 | 86,126 | 768 | 86,894 | 0 | 0 | 95 | 87,902 | 4,626 | 92,528
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 32 | 31,245 | 8,980 | 40,225 | 0 | 0 | 39 | 33,113 | 7,112 | 40,225
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 72 | 53,181 | 20,119 | 73,300 | 224 | 3,046 | 78 | 57,410 | 15,890 | 73,300
نارون صندوق | اراک | مسکونی | 34 | متر مربع | 12,897 | 40 | 58,194 | 107,559 | 165,753 | 0 | 0 | 45 | 60,124 | 105,629 | 165,753
جمع | [6 empty] | 512,896 | 137,426 | 650,322 | 1,484 | 17,646 |  | 509,194 | 133,257 | 642,451
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/02/31