## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 619 | 1,000 | 210 | 49,472,433 | 10,409
قطعه 144 | شهرک رشدیه | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 619 | 1,000 | 210 | 49,472,433 | 10,409
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 144 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,667 | 99 | 40,236 | 1,118 | 41,354 | 0 | 0 | 99 | 40,236 | 1,118 | 41,354
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,656 | 74 | 31,248 | 12,995 | 44,243 | 0 | 0 | 75 | 31,335 | 12,908 | 44,243
قطعه 148 -A | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,262 | 99 | 13,497 | 408 | 13,905 | 0 | 0 | 99 | 13,497 | 408 | 13,905
قطعه 148-B | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,435 | 100 | 12,749 | 990 | 13,739 | 0 | 0 | 100 | 12,749 | 990 | 13,739
قطعه 150 | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 11,180 | 77 | 26,186 | 8,221 | 34,407 | 0 | 0 | 79 | 26,321 | 8,086 | 34,407
قطعه 151- C | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,603 | 99 | 13,183 | 1,667 | 14,850 | 0 | 0 | 99 | 13,183 | 1,667 | 14,850
151- D | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,620 | 98 | 13,118 | 1,540 | 14,658 | 0 | 0 | 98 | 13,118 | 1,540 | 14,658
قطعه 155 | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 6,059 | 100 | 10,256 | 6,146 | 16,402 | 0 | 0 | 100 | 10,256 | 6,146 | 16,402
قطعه 158 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 11,047 | 95 | 22,252 | 13,998 | 36,250 | 0 | 0 | 96 | 22,599 | 13,651 | 36,250
398-399 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 51 | 22,067 | 6,746 | 28,813 | 0 | 0 | 52 | 22,067 | 6,746 | 28,813
400-401 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 74 | 14,077 | 15,448 | 29,525 | 0 | 0 | 78 | 14,412 | 15,113 | 29,525
180-173و164-159 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,936 | 99 | 8,272 | 770 | 9,042 | 0 | 0 | 99 | 8,323 | 719 | 9,042
181-185و200-204 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,080 | 68 | 0 | 9,616 | 9,616 | 144 | 532 | 69 | 532 | 9,084 | 9,616
186-190و199-195 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,755 | 86 | 3,851 | 5,653 | 9,504 | 0 | 0 | 86 | 3,864 | 5,640 | 9,504
212-215و224-221 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 1,899 | 97 | 4,541 | 4,371 | 8,912 | 0 | 0 | 97 | 4,541 | 4,371 | 8,912
232-236و261-257 | شهرک رشدیه |  | 48 | متر مربع | 3,738 | 100 | 8,694 | 978 | 9,672 | 0 | 0 | 100 | 8,694 | 978 | 9,672
262-267و296-291 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 4,403 | 99 | 10,445 | 814 | 11,259 | 0 | 0 | 98 | 10,445 | 814 | 11,259
297-301و333-327 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,751 | 8 | 0 | 16,830 | 16,830 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16,830 | 16,830
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 85 | 126,645 | 122,219 | 248,864 | 0 | 0 | 86 | 128,211 | 120,653 | 248,864
اطلس | تبریز- نگین پارک | تجاری - اداری | 33 | متر مربع | 6,409 | 99 | 285,208 | 179,474 | 464,682 | 0 | 0 | 99 | 285,250 | 179,432 | 464,682
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 46 | 977 | 73,018 | 73,995 | 0 | 0 | 47 | 1,017 | 72,978 | 73,995
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 67,562 | 374 | 67,936 | 0 | 0 | 0 | 67,847 | 89 | 67,936
جمع | [6 empty] | 735,064 | 483,394 | 1,218,458 | 144 | 532 |  | 738,497 | 479,961 | 1,218,458
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/02/31