## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکونی مطهری | اصفهان | 0 | متر مربع
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,886 | 95 | 328,417 | 69,649 | 398,066 | 0 | 0 | 95 | 329,417 | 68,649 | 398,066
مسکونی مطهری | اصفهان | مسکونی | 66 | متر مربع | 2,187 | 99 | 126,630 | 4,970 | 131,600 | 0 | 0 | 99 | 127,100 | 4,500 | 131,600
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,360 | 97 | 121,090 | 53,860 | 174,950 | 0 | 547 | 98 | 123,796 | 51,154 | 174,950
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 62 | 56,535 | 106,624 | 163,159 | 0 | 0 | 64 | 61,440 | 101,719 | 163,159
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاری اداری | 66 | متر مربع | 994 | 40 | 45,202 | 37,277 | 82,479 | 0 | 0 | 42 | 46,103 | 36,376 | 82,479
بهار آزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,989 | 41 | 102,127 | 86,205 | 188,332 | 428 | 17,974 | 43 | 106,260 | 82,072 | 188,332
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 42 | 239,005 | 182,599 | 421,604 | 0 | 0 | 44 | 258,611 | 162,993 | 421,604
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 0 | 4,936 | 49,289 | 54,225 | 0 | 0 | 0 | 7,369 | 46,856 | 54,225
مسکونی تالار | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,983 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036 | 0 | 0 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478 | 0 | 0 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478
پردیس | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 187 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611 | 0 | 0 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611
سپهر آزادی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 276 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795 | 0 | 0 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795
زیتون 3 | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,820 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589 | 0 | 0 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | 0 | متر مربع | 0 | 97 | 89,120 | 2,820 | 91,940 | 0 | 1,839 | 99 | 91,128 | 812 | 91,940
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | 0 | متر مربع | 0 | 47 | 22,813 | 31,187 | 54,000 | 0 | 7,137 | 53 | 25,047 | 28,953 | 54,000
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 89 | 41,500 | 0 | 41,500 | 0 | 0 | 95 | 41,500 | 0 | 41,500
جمع | [6 empty] | 1,424,884 | 624,480 | 2,049,364 | 428 | 27,497 |  | 1,465,280 | 584,084 | 2,049,364
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/02/31