## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکونی مطهری | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 7,273 | 100 | 63,720,000 | 7,952 | 10,143 | 10,143 | 17,416 | 100 | 63,720,000 | 18,095
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی صفائیه یزد | یزد |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,311 | 101,646 | 73,311 | 198 | 78,696,969 | 101,646
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 814 | 0 | 0 | 1,000 | 14,808 | 18,455 | 15,622 | 454 | 25,590,152 | 19,455
نشاط و خواجه نظام | اصفهان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بهار آزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 1,254 | 0 | 0 | 1,802 | 17,974 | 25,827 | 19,228 | 428 | 140,334,112 | 27,629
پروژه فرشته یزد 2 | یزد |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,020 | 100,980 | 91,020 | 0 | 0 | 100,980
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | متر مربع | 2,160 | 0 | 0 | 2,400 | 28,620 | 31,800 | 30,780 | 0 | 0 | 34,200
خواجه نظام | اصفهان | اداری | متر مربع | 13,532 | 238 | 49,940,217 | 8,609 | 9,440 | 10,993 | 22,972 | 460 | 49,940,217 | 19,602
جمع |  |  |  | 25,033 | 338 | 113,660,217 | 21,763 | 245,316 | 299,844 | 270,349 | 1,640 | 358,281,450 | 321,607
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,886 | 95 | 329,417 | 68,649 | 398,066 | 0 | 0 | 95 | 331,372 | 66,694 | 398,066
مسکونی مطهری | اصفهان | مسکونی | 66 | متر مربع | 2,187 | 99 | 127,100 | 4,500 | 131,600 | 100 | 7,273 | 99 | 127,100 | 4,500 | 131,600
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,360 | 98 | 123,796 | 51,154 | 174,950 | 0 | 814 | 99 | 128,749 | 46,201 | 174,950
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 64 | 61,440 | 101,719 | 163,159 | 0 | 0 | 66 | 61,440 | 101,719 | 163,159
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاری اداری | 66 | متر مربع | 994 | 42 | 46,103 | 36,376 | 82,479 | 0 | 0 | 46 | 48,232 | 34,247 | 82,479
بهار آزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,989 | 43 | 106,260 | 82,072 | 188,332 | 0 | 1,254 | 46 | 106,443 | 81,889 | 188,332
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 44 | 258,611 | 162,993 | 421,604 | 0 | 0 | 46 | 259,639 | 161,965 | 421,604
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 0 | 7,369 | 46,856 | 54,225 | 0 | 0 | 3 | 8,182 | 46,043 | 54,225
مسکونی تالار | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,983 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036 | 0 | 0 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478 | 0 | 0 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478
پردیس | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 187 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611 | 0 | 0 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611
سپهر آزادی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 276 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795 | 0 | 0 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795
زیتون 3 | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,820 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589 | 0 | 0 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | 0 | متر مربع | 0 | 99 | 91,128 | 812 | 91,940 | 0 | 0 | 99 | 91,128 | 812 | 91,940
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | 0 | متر مربع | 0 | 53 | 25,047 | 28,953 | 54,000 | 0 | 2,160 | 57 | 25,138 | 28,862 | 54,000
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 95 | 41,500 | 0 | 41,500 | 238 | 13,532 | 95 | 41,500 | 0 | 41,500
جمع | [6 empty] | 1,465,280 | 584,084 | 2,049,364 | 338 | 25,033 |  | 1,476,432 | 572,932 | 2,049,364
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/03/31