## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | 40 | متر مربع | 10,513 | 97 | 27,059 | 4,084 | 31,143 | 0 | 0 | 97 | 27,059 | 4,084 | 31,143
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 4,656 | 57 | 30,918 | 50,135 | 81,053 | 0 | 0 | 57 | 30,918 | 50,135 | 81,053
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 5,340 | 97 | 27,059 | 4,084 | 31,143 | 0 | 0 | 97 | 27,059 | 4,084 | 31,143
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 2,560 | 87 | 13,777 | 1,200 | 14,977 | 0 | 0 | 87 | 13,777 | 1,200 | 14,977
پروژه آرامش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,100 | 5 | 66,570 | 149,403 | 215,973 | 0 | 0 | 5 | 66,570 | 149,403 | 215,973
جمع | [6 empty] | 165,383 | 208,906 | 374,289 | 0 | 0 |  | 165,383 | 208,906 | 374,289
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/03/31