## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آذران | سهند |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
فاز تجاری گلشهر | گلشهر زنجان | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,654 | 65 | 0 | 2,082
پزشکان | اردبیل | مطب | متر مربع | 13,273 | 130 | 0 | 5,473 | 0 | 0 | 15,013 | 186 | 0 | 7,583
پارکینگهای زنجان | زنجان | پارکینگ | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | 0 | 95
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | متر مربع | 65,301 | 3,589 | 0 | 41,003 | 0 | 0 | 144,216 | 8,224 | 0 | 93,752
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,504 | 1,209 | 0 | 18,827
مسکونی مروارید | اردبیل |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,930 | 341 | 0 | 7,836
تجاری مهدیه | اردبیل | خدماتی /اداری | متر مربع | 1,746 | 51 | 0 | 1,975 | 0 | 0 | 8,726 | 142 | 0 | 12,345
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,664 | 140 | 0 | 4,311
ستاره رشدیه | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,396 | 3,865 | 0 | 108,794
تجاری اداری گلستان و بوستان سهند | سهند |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,813 | 344 | 0 | 7,312
زمین قبادیان تهران | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,721 | 570 | 0 | 85,000
تجاری میلاد اردبیل | اردبیل | تجاری | متر مربع | 405 | 85 | 0 | 185 | 0 | 0 | 405 | 85 | 0 | 185
جمع |  |  |  | 80,725 | 3,855 | 0 | 48,636 | 0 | 0 | 351,098 | 15,195 | 0 | 348,122
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آذران | سهند | مسکونی | 100 | متر مربع | 37,420 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 14,033 | 100 | 324,393 | 607 | 325,000 | 130 | 13,273 | 100 | 311,120 | 13,880 | 325,000
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 4,663 | 79 | 89,886 | 17,414 | 107,300 | 0 | 0 | 84 | 90,890 | 16,410 | 107,300
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,333 | 100 | 93,292 | 16,708 | 110,000 | 0 | 0 | 100 | 108,008 | 1,992 | 110,000
ستاره رشدیه | تبریز | تبریز | 28 | متر مربع | 3,787 | 62 | 34,397 | 0 | 34,397 | 0 | 0 | 62 | 34,397 | 0 | 34,397
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,510 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068 | 0 | 0 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068
ایپک | تبریز | تجاری/اداری/خدماتی | 100 | متر مربع | 5,147 | 100 | 148,005 | 0 | 148,005 | 0 | 0 | 100 | 148,005 | 0 | 148,005
پارکینگهای زنجان | زنجان | پارکینگ | 100 | متر مربع | 1,280 | 100 | 2,059 | 579 | 2,638 | 0 | 0 | 100 | 2,059 | 579 | 2,638
ساختمان آموزشی | تبریز | آموزشی | 100 | متر مربع | 1,683 | 100 | 18,465 | 0 | 18,465 | 0 | 0 | 100 | 18,465 | 0 | 18,465
فاز 5 گلشهر1 | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,535 | 43 | 39,521 | 70,676 | 110,197 | 0 | 0 | 46 | 41,571 | 68,626 | 110,197
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 30,336 | 99 | 389,500 | 500 | 390,000 | 3,589 | 65,301 | 99 | 389,500 | 500 | 390,000
فاز تجاری گلشهر | گلشهر زنجان | تجاری | 100 | متر مربع | 1,368 | 100 | 39,390 | 139 | 39,529 | 0 | 0 | 100 | 39,390 | 139 | 39,529
خاوران 1 | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,280 | 40 | 139,992 | 119,846 | 259,838 | 0 | 0 | 46 | 143,192 | 116,646 | 259,838
بازار مبل اردبیل | اردبیل | تجاری | 78 | متر مربع | 19,604 | 1 | 8,539 | 614,086 | 622,625 | 0 | 0 | 1 | 8,539 | 614,086 | 622,625
تجاری اداری گلستان و بوستان سهند | سهند | تجاری اداری | 32 | متر مربع | 3,977 | 23 | 97,998 | 123,574 | 221,572 | 0 | 0 | 25 | 99,098 | 122,474 | 221,572
زمین قبادیان تهران | تهران |  | 100 | متر مربع | 750 | 100 | 0 | 97,300 | 97,300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 97,300 | 97,300
زمین گاوازنک زنجان | زنجان |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 100 | 570 | 0 | 570
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 0 | 39 | 91,002 | 131,811 | 222,813 | 0 | 0 | 41 | 91,952 | 130,861 | 222,813
سپیدارارومیه | ارومیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 49,837 | 100 | 502,382 | 15,118 | 517,500 | 0 | 0 | 100 | 502,382 | 15,118 | 517,500
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 251 | 100 | 47,200 | 800 | 48,000 | 51 | 1,746 | 100 | 47,300 | 700 | 48,000
تجاری میلاد اردبیل | اردبیل | تجاری | 100 | متر مربع | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 405 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 2,126,660 | 1,209,158 | 3,335,818 | 3,855 | 80,725 |  | 2,136,507 | 1,199,311 | 3,335,818
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/03/31