## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد 1396 | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه 1396
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارک الهیه | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,660 | 679 | 127,926 | 86,862
پروژه تجاری مهر شهریار | ملارد شهریار | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 70 | 701,785 | 4,912
واحدهای کوی نوبنیاد | تهران | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 150,000 | 1,500
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,272 | 160 | 275,000 | 4,400
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,749 | 622 | 270,663 | 16,835
تجاری مجموعه مسکونی آ س پ | شهریار | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,730 | 328 | 360,373 | 11,820
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,490 | 1,869 | 1,885,747 | 126,329
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | مترمربع | 1,247 | 100 | 4,272 | 0 | 4,272 | 0 | 0 | 100 | 4,272 | 0 | 4,272
واحدهای کوی نوبنیاد | تهران | تجاری | 100 | مترمربع | 30 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 3
پارک الهیه | تهران | مسکونی | 50 | مترمربع | 7,066 | 100 | 80,660 | 0 | 80,660 | 0 | 0 | 100 | 80,660 | 0 | 80,660
پروژه تجاری مهر شهریار | ملارد شهریار | تجاری | 100 | مترمربع | 5,800 | 100 | 1,076 | 0 | 1,076 | 0 | 0 | 100 | 1,076 | 0 | 1,076
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | 50 | مترمربع | 23,250 | 57 | 72,189 | 2,811 | 75,000 | 0 | 0 | 57 | 72,189 | 2,811 | 75,000
تجاری مجموعه مسکونی آ س پ | شهریار | تجاری | 100 | مترمربع | 2,968 | 29 | 76,880 | 1,648 | 78,528 | 0 | 0 | 29 | 76,880 | 1,648 | 78,528
جمع | [6 empty] | 235,080 | 4,459 | 239,539 | 0 | 0 |  | 235,080 | 4,459 | 239,539