## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الهیه | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
لواسان | شمیرانات |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کیش پاسارگاد | کیش |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اندیشه تبریز | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آفتاب تبریز | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نگین پردیس | پردیس |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای اتوبان ستاری | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نوساکیش فازهتل | کیش |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سایر پروژه ها | تهران و کیش |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,696 | 85 | 537,573 | 0 | 537,573 | 0 | 0 | 85 | 537,573 | 0 | 537,573
الهیه | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 11,949 | 99 | 118,285 | 0 | 118,285 | 0 | 0 | 99 | 118,285 | 0 | 118,285
لواسان | شمیرانات |  | 14 | متر مربع | 143,000 | 32 | 48,038 | 0 | 48,038 | 0 | 0 | 32 | 48,038 | 0 | 48,038
کیش پاسارگاد | کیش |  | 75 | متر مربع | 15,010 | 100 | 127,290 | 0 | 127,290 | 0 | 0 | 100 | 127,290 | 0 | 127,290
اندیشه تبریز | تبریز |  | 45 | متر مربع | 32,920 | 100 | 23,514 | 0 | 23,514 | 0 | 0 | 100 | 23,514 | 0 | 23,514
آفتاب تبریز | تبریز |  | 10 | متر مربع | 55,493 | 100 | 106,374 | 0 | 106,374 | 0 | 0 | 100 | 106,374 | 0 | 106,374
نوساکیش فازهتل | کیش | هتل | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 641,494 | 4,380,322 | 5,021,816 | 0 | 0 | 0 | 5,021,816 | 0 | 5,021,816
سایر پروژه ها | تهران و کیش |  | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 4,805 | 0 | 4,805 | 0 | 0 | 0 | 4,805 | 0 | 4,805
واحدهای اتوبان ستاری | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 9,605 | 0 | 9,605 | 0 | 0 | 0 | 9,605 | 0 | 9,605
نگین پردیس | پردیس |  | 69 | متر مربع | 61,263 | 90 | 369,923 | 0 | 369,923 | 0 | 0 | 90 | 369,923 | 0 | 369,923
جمع | [6 empty] | 1,986,901 | 4,380,322 | 6,367,223 | 0 | 0 |  | 6,367,223 | 0 | 6,367,223
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/03/31
عدم فروش و بهای تمام شده پروژهها خصوصا ظفر ناشی از شروع فعالیت مجدد اجرائی از اواخر اردیبهشت ماه می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/03/31
تغییر پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه مسکونی ظفر می باشد.