## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,166 | 13,480 | 2,166 | 322 | 41,863 | 13,480
وصال | شیراز چهار راه تحویلی |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,361 | 25,598 | 19,361 | 210 | 39,888 | 25,598
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز |  | متر مربع | 6,024 | 75 | 174,704 | 10,645 | 67,014 | 119,262 | 73,038 | 638 | 217,581 | 129,907
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,451 | 41,331 | 33,451 | 915 | 17,880 | 41,331
جمع |  |  |  | 6,024 | 75 | 174,704 | 10,645 | 121,992 | 199,671 | 128,016 | 2,085 | 317,212 | 210,316
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 0 | متر مربع | 26,137 | 80 | 846,000 | 231,551 | 1,077,551 | 75 | 6,000 | 80 | 852,000 | 225,551 | 1,077,551
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 95 | 514,966 | 217,512 | 732,478 | 0 | 0 | 96 | 514,966 | 217,512 | 732,478
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 100 | 19,361 | 0 | 19,361 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان |  | 88 | متر مربع | 2,493 | 100 | 2,166 | 0 | 2,166 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,382,493 | 449,063 | 1,831,556 | 75 | 6,000 |  | 1,366,966 | 443,063 | 1,810,029
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/01/31