## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
گلایل | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 13,338
نگین | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 5,827 | 11,576
یاسمن | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335 | 0 | 0 | 2,310
2621 واحدی مهر | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 257
گل پونه | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,826 | 120 | 2,912 | 13,337
گل یخ | پردیس-تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,688 | 0 | 0 | 287
سپید 2 | پردیس-تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,530 | 534 | 62,938 | 64,144
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,760 | 3,378 | 75,510 | 38,871
فاز2پارک | سمنان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 59 | 948 | 948
فاز3پارک(تجاری) | سمنان | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 27 | 1,138 | 1,138
فاز3پارک(مسکونی) | سمنان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082 | 109 | 1,721 | 1,720
ویونا | پردیس-تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 88 | 7,375 | 7,375
یاقوت | پردیس | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,759 | 1,192 | 97,743 | 97,770
3474واحدی مهر | پردیس | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,712 | 0 | 0 | 7,732
المپیک\مسکونی | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,670 | 16,165 | 7,860 | 29,776
المپیک\تجاری | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
گل رز | پردیس |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,232 | 0 | 0 | 1,979
ویلایی سروستان | پردیس | ویلایی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266 | 121 | 3,690 | 7,918
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,017 | 22,033 | 267,662 | 300,476
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک\تجاری | تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 883 | 37 | 48,280 | 59,327 | 107,607 | 0 | 0 | 37 | 48,290 | 59,317 | 107,607
عتیق | تهران | تجاری/اداری | 35 | متر مربع | 788 | 69 | 60,935 | 23,488 | 84,423 | 0 | 0 | 69 | 60,935 | 23,488 | 84,423
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 0 | متر مربع | 3,016 | 38 | 513,206 | 10,885 | 524,091 | 0 | 0 | 38 | 513,206 | 10,885 | 524,091
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 30,009 | 13 | 169,922 | 411,349 | 581,271 | 0 | 0 | 16 | 182,412 | 398,859 | 581,271
گل رز | پردیس | مسکونی | 49 | متر مربع | 1,612 | 99 | 10,577 | 620 | 11,197 | 0 | 0 | 99 | 10,577 | 620 | 11,197
گل پونه | پردیس-تهران | مسکونی | 42 | متر مربع | 2,983 | 76 | 21,097 | 24 | 21,121 | 0 | 0 | 76 | 21,097 | 24 | 21,121
گل یخ | پردیس-تهران | مسکونی | 42 | متر مربع | 2,274 | 99 | 13,628 | 1,462 | 15,090 | 0 | 0 | 99 | 13,628 | 1,462 | 15,090
سپید 1 | پردیس-تهران | تجاری | 30 | متر مربع | 343 | 100 | 13,088 | 1,153 | 14,241 | 0 | 0 | 100 | 13,088 | 1,153 | 14,241
سپید 2 | پردیس-تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 857 | 100 | 18,730 | 660 | 19,390 | 0 | 0 | 100 | 18,730 | 660 | 19,390
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,035 | 39 | 100,599 | 151,462 | 252,061 | 0 | 0 | 39 | 100,599 | 151,462 | 252,061
امید | پردیس-تهران | مسکونی | 45 | متر مربع | 820 | 100 | 4,006 | 0 | 4,006 | 0 | 0 | 100 | 4,006 | 0 | 4,006
آفتاب رویان | رویان | ویلایی/تجاری | 100 | متر مربع | 21,867 | 11 | 110,164 | 368,116 | 478,280 | 0 | 0 | 11 | 110,164 | 368,116 | 478,280
ویلایی سروستان | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 7,025 | 87 | 19,889 | 1,219 | 21,108 | 0 | 0 | 87 | 19,889 | 1,219 | 21,108
شاهین شمالی (ترنج) | تهران | تجاری / مسکونی | 60 | متر مربع | 9,214 | 11 | 74,859 | 521,568 | 596,427 | 0 | 0 | 11 | 74,859 | 521,568 | 596,427
کوهسار | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 6,350 | 20 | 110,158 | 289,842 | 400,000 | 0 | 0 | 20 | 110,158 | 289,842 | 400,000
گلایل | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,864 | 99 | 117,085 | 9 | 117,094 | 0 | 0 | 99 | 117,085 | 9 | 117,094
یاسمن | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,439 | 99 | 99,024 | 9 | 99,033 | 0 | 0 | 99 | 99,024 | 9 | 99,033
آفتاب و مهتاب | پردیس | تجاری | 0 | متر مربع | 800 | 100 | 8,794 | 0 | 8,794 | 0 | 0 | 100 | 8,794 | 0 | 8,794
مراورید | پردیس | تجاری | 0 | متر مربع | 4,852 | 42 | 132,619 | 4,709 | 137,328 | 0 | 0 | 42 | 132,619 | 4,709 | 137,328
نگین | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,985 | 99 | 223,326 | 831 | 224,157 | 0 | 0 | 99 | 223,326 | 831 | 224,157
فاز2پارک | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,855 | 100 | 40,226 | 0 | 40,226 | 0 | 0 | 100 | 40,226 | 0 | 40,226
فاز3پارک(تجاری) | سمنان | تجاری | 100 | متر مربع | 763 | 100 | 7,329 | 1 | 7,330 | 0 | 0 | 100 | 7,329 | 1 | 7,330
فاز3پارک(اداری) | سمنان | اداری | 100 | متر مربع | 400 | 99 | 3,631 | 23 | 3,654 | 0 | 0 | 99 | 3,631 | 23 | 3,654
لادن | سمنان | تجاری | 100 | متر مربع | 138 | 100 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 100 | 522 | 0 | 522
فاز3پارک(مسکونی) | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,751 | 100 | 17,293 | 37 | 17,330 | 0 | 0 | 100 | 17,293 | 37 | 17,330
کوهک | تهران | تجاری/مسکونی | 100 | متر مربع | 9,128 | 8 | 9,478 | 111,022 | 120,500 | 0 | 0 | 8 | 9,478 | 111,022 | 120,500
گلبرگ 1 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 2,685 | 17 | 14,073 | 2,027 | 16,100 | 0 | 0 | 17 | 14,073 | 2,027 | 16,100
گلبرگ 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 3,069 | 18 | 14,896 | 3,104 | 18,000 | 0 | 0 | 18 | 14,896 | 3,104 | 18,000
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,448 | 6 | 7,414 | 4,936 | 12,350 | 0 | 0 | 6 | 7,414 | 4,936 | 12,350
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 20,666 | 6 | 26,689 | 396,149 | 422,838 | 0 | 0 | 6 | 26,689 | 396,149 | 422,838
ویونا | پردیس-تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 598 | 100 | 4,094 | 0 | 4,094 | 0 | 0 | 100 | 4,094 | 0 | 4,094
2621 واحدی مهر | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 240,685 | 99 | 1,221,813 | 3,267 | 1,225,080 | 0 | 0 | 99 | 1,222,983 | 2,097 | 1,225,080
3474واحدی مهر | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 340,985 | 99 | 1,609,508 | 1,689 | 1,611,197 | 0 | 0 | 99 | 1,607,008 | 4,189 | 1,611,197
المپیک\مسکونی | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 22,827 | 67 | 730,551 | 305,439 | 1,035,990 | 0 | 0 | 67 | 730,651 | 305,339 | 1,035,990
یاقوت | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 4,423 | 99 | 97,671 | 122 | 97,793 | 0 | 0 | 99 | 97,671 | 122 | 97,793
جمع | [6 empty] | 5,675,174 | 2,674,549 | 8,349,723 | 0 | 0 |  | 5,686,444 | 2,663,279 | 8,349,723
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/03/31