## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 14,063 | 1,278 | 19,860,954 | 25,382 | 0 | 0 | 71,562 | 6,505 | 19,276,995 | 125,415
عزیزیه یک | اراک | مسکونی | متر مربع | 1,424 | 216 | 28,703,703 | 6,200 | 0 | 0 | 1,424 | 216 | 28,703,703 | 6,200
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 1,167 | 18 | 270,000,000 | 4,819 | 0 | 0 | 5,483 | 84 | 246,887,816 | 20,669
مهتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 2,732 | 182 | 20,522,736 | 3,741 | 0 | 0 | 25,666 | 1,712 | 20,143,725 | 34,499
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,146 | 141 | 45,560,633 | 6,439
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,960 | 512 | 25,936,578 | 13,299
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,231 | 204 | 23,890,051 | 4,887
جمع |  |  |  | 19,386 | 1,694 | 339,087,393 | 40,142 | 0 | 0 | 118,472 | 9,374 | 410,399,501 | 211,408
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 42,277 | 0 | 42,277 | 1,278 | 14,063 | 100 | 42,277 | 0 | 42,277
عزیزیه دو | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 150 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424 | 0 | 0 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434 | 18 | 1,167 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 7,518 | 0 | 7,518 | 0 | 0 | 100 | 7,518 | 0 | 7,518
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 57,632 | 0 | 57,632 | 182 | 2,732 | 100 | 57,632 | 0 | 57,632
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 99 | 91,602 | 926 | 92,528 | 0 | 0 | 99 | 91,602 | 926 | 92,528
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 46 | 33,215 | 7,010 | 40,225 | 0 | 0 | 54 | 34,728 | 5,497 | 40,225
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 83 | 58,250 | 15,050 | 73,300 | 0 | 0 | 88 | 59,710 | 13,590 | 73,300
نارون صندوق | اراک | مسکونی | 34 | متر مربع | 12,897 | 49 | 66,754 | 98,999 | 165,753 | 0 | 0 | 54 | 67,980 | 97,773 | 165,753
عزیزیه یک | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 216 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424 | 216 | 1,424 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424
جمع | [6 empty] | 515,339 | 121,985 | 637,324 | 1,694 | 19,386 |  | 519,538 | 117,786 | 637,324
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/04/31