## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
لویزان | مشهد |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,225 | 606 | 251,831 | 15,261
نیایش(واحدهای خریداری شده) | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,492 | 440 | 260,028 | 11,454
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,242 | 12,494 | 246,614 | 308,120
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,959 | 13,540 | 758,473 | 334,835
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,012 | 100 | 36,334 | 0 | 36,334 | 0 | 0 | 100 | 36,334 | 0 | 36,334
شایسته | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 146 | 100 | 4,054 | 0 | 4,054 | 0 | 0 | 100 | 4,054 | 0 | 4,054
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 5,956 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 0 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409
لویزان | مشهد | مسکونی | 6 | متر مربع | 1,134 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
سایرپروژه ها |  |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 3,140 | 0 | 3,140 | 0 | 0 | 100 | 3,140 | 0 | 3,140
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,893 | 0 | 74,893 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
نیایش(واحدهای خریداری شده) | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,964 | 100 | 2,305 | 0 | 2,305 | 0 | 0 | 100 | 2,305 | 0 | 2,305
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 98,445 | 24,555 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 98,446 | 24,554 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 44,460 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
پروژه آسمان | مشهد | تجاری/اقامتی | 100 | متر مربع | 18,841 | 1 | 103,855 | 821,049 | 924,904 | 0 | 0 | 1 | 103,867 | 821,037 | 924,904
جمع | [6 empty] | 384,902 | 845,604 | 1,230,506 | 0 | 0 |  | 384,918 | 845,591 | 1,230,509
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
- با توجه به اصلاح و بازنگری برآورد هزینه های باقیمانده رفع نواقص و هزینه های پیش بینی نشده در اراضی زکریادر اردیبهشت ماه میزان ذخیره های لازم جهت تکمیل بهای تمام شده به میزان 76 میلیارد ریال برآورد و اصلاح گردید و با توجه به واگذاری قطعی 3 قطعه از موجودی اراضی در اختیار شرکت، سهم بهای تمام شده املاک واگذاری 38075 میلیون ریال کاهش و از 108242 میلیون ریال به 70167 میلیون ریال اصلاح گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/04/31