## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | متر مربع | 19,820 | 0 | 0 | 29,084 | 0 | 0 | 89,191 | 0 | 0 | 130,880
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | متر مربع | 20,895 | 115 | 129,270,705 | 16,954 | 0 | 0 | 143,192 | 956 | 128,392,482 | 114,248
مروارید حقانی | تهران | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,000 | 0 | 0 | 106,746
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | متر مربع | 896 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 77,256 | 0 | 0 | 67,442
بامداد تهران | شهرری |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,708 | 5,310 | 320,174 | 170,000
جمع |  |  |  | 41,611 | 115 | 129,270,705 | 46,818 | 0 | 0 | 683,347 | 6,266 | 128,712,656 | 589,316
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 6,004 | 65 | 681,557 | 309,457 | 991,014 | 0 | 0 | 66 | 688,580 | 302,434 | 991,014
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 4,366 | 93 | 612,851 | 66,048 | 678,899 | 115 | 20,895 | 93 | 612,934 | 65,965 | 678,899
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | 49 | متر مربع | 4,300 | 100 | 81,170 | 0 | 81,170 | 0 | 0 | 100 | 81,170 | 0 | 81,170
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | 49 | متر مربع | 392 | 100 | 14,325 | 0 | 14,325 | 0 | 0 | 100 | 14,325 | 0 | 14,325
بنفشه زون C | شهرک اندیشه کرج | مسکونی | 100 | متر مربع | 12,520 | 4 | 45,587 | 206,895 | 252,482 | 0 | 0 | 4 | 45,587 | 206,895 | 252,482
مروارید حقانی | تهران | اداری | 40 | متر مربع | 18,948 | 34 | 150,488 | 4,512 | 155,000 | 0 | 0 | 100 | 150,488 | 4,512 | 155,000
بامداد تهران | شهرری |  | 100 | متر مربع | 5,310 | 34 | 218,708 | 0 | 218,708 | 0 | 0 | 100 | 218,708 | 0 | 218,708
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 22 | 65,903 | 300,445 | 366,348 | 0 | 0 | 23 | 70,547 | 295,801 | 366,348
اراج | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 28,125 | 0 | 20,027 | 2,370,598 | 2,390,625 | 0 | 0 | 0 | 20,027 | 2,370,598 | 2,390,625
جمع | [6 empty] | 1,890,616 | 3,257,955 | 5,148,571 | 115 | 20,895 |  | 1,902,366 | 3,246,205 | 5,148,571
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
طی تیر ماه 1 واحد از پروژه جماران واگذار گردید.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/04/31
مبلغ بهای تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اریکه ، مربوط به آورده این شرکت در پروژه یاد شده می باشد و مطابق قرارداد منعقده با شریک، هزینه دیگری برای شرکت متصور نمی باشد. طی دی ماه 1395 با توجه به تبدیل پروژه بامداد دولت آباد به صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری ، زمین پروژه یاد شده به صندوق به فروش رسید و همچنین با عنایت به انتخاب این شرکت به عنوان مدیر ساخت پروژه ، ردیف پیمانکاری زمین و ساختمان در جدول بالا ایجاد و از زمین منفک گردید. طی بهمن ماه یک واحد از پروژه جماران و سهم الشرکه پروژه حقانی واگذارگردید.