## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,166 | 322 | 41,863,354 | 13,480
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,361 | 210 | 39,888,364 | 25,598
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 35,506 | 197 | 0 | 80,903 | 67,014 | 119,262 | 102,520 | 760 | 216,203,101 | 200,165
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 10,161 | 159 | 0 | 18,656 | 33,451 | 41,331 | 43,612 | 1,074 | 17,880,059 | 59,987
جمع |  |  |  | 45,667 | 356 | 0 | 99,559 | 100,465 | 160,593 | 167,659 | 2,366 | 315,834,878 | 299,230
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 26,137 | 80 | 846,000 | 231,551 | 1,077,551 | 197 | 139,460 | 83 | 985,460 | 92,091 | 1,077,551
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 95 | 514,966 | 217,512 | 732,478 | 159 | 81,383 | 98 | 596,349 | 136,129 | 732,478
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | 100 | متر مربع | 2,576 | 100 | 19,361 | 0 | 19,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان |  | 88 | متر مربع | 2,493 | 100 | 2,166 | 0 | 2,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,382,493 | 449,063 | 1,831,556 | 356 | 220,843 |  | 1,581,809 | 228,220 | 1,810,029
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
لازم به ذکر است که مقادیری که در قسمت پروژه های واگذار شده ستون فروش در ماه جاری می باشد مربوط به فروش تیر ماه نبوده و تعدیل ماههای گذشته می باشد .به پیوست فایل صحیح ایفاد می گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/04/31
لازم به ذکر است که مقادیری که در ستون آمار وضعیت تکمیل پروژه ها قسمت پروژه های فروش رفته طی ماه می باشد مربوط به فروش تیر ماه نبوده و تعدیل ماههای گذشته می باشد .به پیوست فایل صحیح ایفاد می گردد.