## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
یاس 3 | زاهدان - انتهای بلوار معلم | مسکونی/تجاری | متر مربع | 7,622 | 907 | 17,007,718 | 15,426 | 0 | 0 | 19,278 | 2,295 | 17,183,522 | 39,420
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 5,727 | 87 | 39,540,230 | 3,440 | 0 | 0 | 31,223 | 509 | 35,074,656 | 18,475
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 3,041 | 0 | 0 | 3,205 | 3,041 | 3,205 | 85,537 | 2,910 | 43,069,758 | 100,177
جمع |  |  |  | 16,390 | 994 | 56,547,948 | 22,071 | 3,041 | 3,205 | 136,038 | 5,714 | 95,327,936 | 158,072
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,704 | 100 | 179,156 | 0 | 179,156 | 87 | 5,727 | 100 | 179,748 | 1,974 | 181,722
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 2,143 | 100 | 244,053 | 0 | 244,053 | 91 | 18,067 | 100 | 250,454 | 394 | 250,848
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,058 | 75 | 201,202 | 48,825 | 250,027 | 0 | 3,041 | 77 | 203,719 | 47,307 | 251,026
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | 90 | متر مربع | 35,223 | 31 | 231,023 | 414,714 | 645,737 | 0 | 0 | 31 | 235,522 | 436,091 | 671,613
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,887 | 56 | 394,796 | 7,476 | 402,272 | 0 | 0 | 57 | 395,671 | 31,863 | 427,534
ستایش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,700 | 1 | 92,803 | 211,623 | 304,426 | 0 | 0 | 1 | 92,803 | 211,623 | 304,426
نسیم | مشهد-منطقه الهیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 18,900 | 23 | 34,898 | 163,815 | 198,713 | 0 | 0 | 27 | 41,000 | 157,713 | 198,713
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 1 | 26,486 | 80,556 | 107,042 | 0 | 0 | 1 | 26,486 | 80,556 | 107,042
امید 1 | مشهد - خیابان شیرازی | اقامتی/تجاری | 34 | متر مربع | 22,552 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444 | 0 | 0 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444
یاس 3 | زاهدان - انتهای بلوار معلم | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 24,146 | 100 | 31,778 | 0 | 31,778 | 907 | 7,622 | 100 | 31,778 | 0 | 31,778
کوهسنگی | مشهد - خیابان کوهسنگی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 27,378 | 100 | 106,810 | 0 | 106,810 | 0 | 0 | 100 | 106,810 | 0 | 106,810
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 226 | 100 | 1,151 | 0 | 1,151 | 0 | 0 | 100 | 1,151 | 0 | 1,151
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
جمع | [6 empty] | 1,750,598 | 927,009 | 2,677,607 | 1,085 | 34,457 |  | 1,771,584 | 967,521 | 2,739,105
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
با توجه به برگشت از فروش برخی واحدهای فروخته شده اطلاعات فروش در فایل ضمیمه ارائه گردیده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/04/31
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاری مسکونی نگین به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شریک کلیه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل 42/01 درصد می باشد.